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[bookmark: _Toc216428601][bookmark: _Toc47976595]第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：全新一代车型转向盘安全气囊系统开发项目
2. 项目编号：ZBGL2026060384
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：本项目为全新一代车型转向盘安全气囊系统开发项目，拟与外部资源合作基于欧洲市场需求的全新一代车型全功能转向盘安全气囊系统开发，包含三种logo（斯太尔、汕德卡及豪沃）安全气囊模块的开发（含相关性能、环境及滑台试验）、基于100%正碰+凸起壁障+误用试验矩阵下的控制器程序标定和释放，试验矩阵分数据提取和数据验证两轮，采集最高速度下的假人性能保护数据。安全气囊系统及相关零部件满足欧洲相关法规要求，如满足功能安全ASIL D、信息安全ASIL A要求及符合欧洲标准强制CE认证。同时升级汕德卡车型安全气囊系统满足以上欧洲相关法规要求。
5. 报价：
(1) 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。
注：投标总报价应包括设计费用、零部件模具、检具和工装费用、零部件试验费用、样件费用、模态敲击试验费用、实车碰撞试验费用（含加载）、误作用试验费用、控制器程序标定及台架试验费用、相关培训费用、差旅等杂费、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。
6. 资金来源：企业自筹，已落实。
7. 招标人信息：
招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司 
招标人地址：济南市高新区华奥路777号 
商务联系人：王瑄
    电话：17860605786
邮箱：wangxuan1@sinotruk.com
技术联系人：邵珠香
电话：13505409143
邮箱：shaozhuxiang@sinotruk.com;
1. [bookmark: _Toc47976598]合格的投标人
1. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；对于外资企业，注册资金不少于65万欧元；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
2. 拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；
3. 拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；
4. 拟投标人在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
5. 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
6. 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
7. 拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；
8. 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
9. 拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
10. 拟投标人最近半年纳税正常；
11. 拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；
12. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
13. 本项目不允许代理投标，不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
14. 投标方应提供招标产品近三年的用户清单和业绩。
1. 招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年7月13日；
2. 投标报名
(1) 应标截止时间：2026年7月21日17:00:00（北京时间）；
(2) 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。具体流程如下：
①系统注册与信息维护
· 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）完成平台账号注册。
· 已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件9）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程
注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件10）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照“应标文件的编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功。
如资质文件被退回，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。
注：请务必在应标截止时间前完成注册、财务数据变更及应标操作，注册审核需2-4日，财务数据变更审核需1-2日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。
(3) 应标文件的编制
拟投标人须准备以下材料的盖章电子扫描件，并在应标时作为三个独立的PDF格式文件上传至“中国重汽e采通”平台，文件均以“公司简称+文件名称”格式命名：
① 供方资质：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.1-1.1.9准备资料，须附目录，并在首页清晰列出公司名称、联系人、电话及邮箱；
② 企业简介；
③ 项目业绩：按照第一章“投标文件的编制”资质文件中的1.1.10、1.1.11准备资料。
3. 招标文件获取
(1) 获取时间：报名成功后；
(2) 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。
4. 疑问提交
(1) 提交截止时间：2026年7月22日17:00:00（北京时间）；
(2) 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。
5. 答疑、澄清和修改文件的获取
(1) 获取时间：2026年7月23日12:00:00前；
(2) 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
1. 投标文件编制
1. 投标文件的组成
本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。所有文件应按“公司简称+文件名称”格式命名，并编制目录。
1.1. 资质文件 
1.1.1. 营业执照副本原件或复印件（需加盖公章）；
1.1.2. 法定代表人授权书（附件1）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人近6个月及以上在授权单位的社保缴纳证明（需加盖公章）；
1.1.3. 拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）；
1.1.4. 拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；
1.1.5. 企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；
1.1.6. 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
1.1.7. 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；
1.1.8. 投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明（附投标当日系统内相关截图）；
1.1.9. 保密承诺函（附件2，需盖章）；
1.1.10. 2023年1月1日至今，企业近三年同类开发项目证明，须提供带公章合同复印件，同时带联系人及联系方式备查，商用车安全气囊开发项目最佳；
1.1.11. 拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况的声明；
1.1.12. 投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
1.2. 技术标
1.2.1. 技术规格偏离表（附件4），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；
1.2.2. 近三年同类项目业绩一览表（附件3）及有效合同复印件，若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分；
1.2.3. 供货期及保证措施；
1.2.4. 产品的技术服务和售后服务内容及措施；
1.2.5. 交货进度及计划；
1.2.6. 投标产品技术支持材料；
1.2.7. 设备质量承诺函（附件5）；
1.2.8. 投标人需提交的其它资料。
1.3. 商务标
1.3.1. 开标一览表（附件6）；
1.3.2. 商务条款偏离表（附件7）
1.3.3. 分项报价表（附件8）；
2. 投标文件的投递
2.1. 投标方式
在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。
2.2. 投标文件递交截止时间：2026年7月29日9:00:00（北京时间）
1. [bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
1.1. 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
· 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
· 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
1.2. 投标保证金的金额：人民币20000元
单位名称：中国重汽集团济南动力有限公司
收款账号：37001616508050150300
开户行名称：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行
开户行行号：105451000362
· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
转账时，请注意备注公司名称+项目名称+投标保证金，方便后期核对退款。
投标邮件主题：某单位授权某代表参与投标某项目+授权代表电话。
报名提交资料：保证金回执
投标邮件正文：请务必在邮件正文中文字描述付款账户、付款账号、开户行名称、开户行行号、保证金金额、税号、注册时间，注册资金、法人代表（姓名）、公司地址。
未按照本要求提供信息，导致保证金退回困难等事宜，由投标单位承担。
1.3. 保证金缴纳截止时间：2026年7月29日17:00:00（北京时间）
2. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。
3. 发生以下情况时，有权没收保证金：
3.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
3.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
3.3. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
3.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
3.5. 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；
3.6. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；
3.7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
3.8. 采购文件规定的其他情形。
1. 开评标
1. 开标时间和地点
1.1. 开标时间：2026年7月29日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。
1.2. [bookmark: _GoBack]开标地点：济南市高新区华奥路777号 
1.3. 开标方式：线上招标。因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
2. 评标
2.1.评标方法
本次招标采用综合评价法，技术标评议分数占总分40%，商务标评分占比60%。（详见附件14）。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标评审后入围的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标人，对未中标方不做任何解释。
2.2评标流程：
投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标），没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，进入技术标评审；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；
参与竞标的投标方必须完全满足下述技术要求，并提供相应的证明材料，方可通过技术标评审；未满足任一技术要求或未能提供有效证明的，将无法通过最终的技术标：
a)	拟投标人至少拥有3年以上的的项目经验。需要提供同类产品开发的情况等相关证明。
b)	拟投标人必须在中国具备同类产品良好的本地化售后服务和技术支持；
[bookmark: OLE_LINK3]满足技术标评标要求的投标方，将依据下述评分规则进行技术标评分，具体技术标评分标准见下表（满分100分）。


	评审项目
	评定内容
	最大分值（分）

	项目经验
	投标人近五年内在本标同类型商用车安全气囊产品的开发、应用等多个同类项目实施经验，具备完整的系统及零部件开发能力，熟悉开发流程和假人保护性能评价能力与落地交付能力:
①开发：提交与已开发的本标同类规格产品的证明材料；根据提供材料进行评审，综合比较评价。
得分原则:优秀得10分；良好得2-7分；较差或未提供得0分。
1 应用：开发的产品已批量应用于现有车型，实现批量销售。提供相关的证明材料；根据提供材料进行评审，综合比较评价。
得分原则:优秀得10分；良好得2-7分；较差或未提供得0分。
备注：提供乘用车安全气囊系统开发案例不得按优秀得分。
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	项目技术开发方案
	投标人需提供本项目安全气囊系统整体方案、零部件开发及整体试验开发实施方案，方案评审具体要求为：①优秀 ：具有符合本招标要求的项目设计实施方案。无漏项，响应全面；②良好+：具有符合本招标要求的项目设计实施方案。无漏项，响应基本全面；③良好-：具有符合本招标要求的项目设计实施方案。有个别漏项，其他项响应基本全面；④中等：具有一定实施方案。部分漏项或无项目特点，响应招标文件技术要求不全面；⑤差：实施方案对招标文件实质性的内容基本无响应。
1.安全气囊系统整体技术方案完整性、全面性、合理性。
得分原则：优秀得10分；良好+得7-9分；良好-得4-6分；中等得1-3分；差得0分；
2、安全气囊模块（含发生器）开发及试验实施方案的完整性、全面性、合理性。
得分原则：优秀得10分；良好+得7-9分；良好-得4-6分；中等得1-3分；差得0分
3、试验方案（含滑台、实车、误用等）完整性、全面性、合理性。
得分原则：优秀得20分；良好+得14-18分；良好-得8-12分；中等得2-6分；差得0分；
4、控制器程序标定方案完整性、全面性、合理性。
得分原则：优秀得10分；良好+得7-9分；良好-得4-6分；中等得1-3分；差得0分
5、功能安全、信息安全及CE认证实施方案的完整性、全面性、合理性。
得分原则：优秀得10分；良好+得7-9分；良好-得4-6分；中等得1-3分；差得0分
	60

	项目进度保障
	投标人需提供本项目安全气囊系统开发整体DVP计划，整体项目周期约为10个月，原则上安全气囊模块（斯太尔logo）9月底具备小批装车条件，各重要节点划分合理，并明确为保证以上时间节点及项目周期所采取的保障措施。
由评标委员会成员对项目进度的合理性独立进行客观、公正的评价
得分原则:优秀得10分；良好得2-7分；较差或未提供得0分。
	10

	售后服务措施
	投标人需提供安全气囊系统安装装配培训计划、系统使用、储存（维修）和保养说明书、系统售后服务体系及承诺措施等。
由评标委员会成员对服务措施的合理性独立进行客观、公正的评价
得分原则:优秀得10分；良好得2-7分；较差或未提供得0分。。
	10


技术标入围最低分数为70分（满分100分）。
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；
    商务标评标基准价： 
评标基准价为本轮次所有合理有效的最终投标报价的最低价。
有效的评标基准价得100分；其他投标人的价格得分按下列公式计算：投标价格得分=100×（评标基准价/投标报价）。
注：得分值取小数点后两位，不足一个百分点的，按照四舍五入法计算。
商务标评审采用多轮报价，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。商务标开标后，评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交，根据招标人需求与投标人进行多轮竞价谈判，按照评标模式推荐中标人，对未入围候选中标人不做任何解释。 
注意：每一轮在重汽e采通提供澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。投标人均需在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。  
· 中标人确定：综合得分=技术分×40%＋商务标得分×60%，原则上综合评分最高的投标方中标。
a、若出现总分并列时，比较技术部分得分，此分项得分高者排序在前；若技术部分得分仍相同，再比较价格部分的投标报价得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。
b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。
本项目只产生一个中标人。
投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。
1. 废标及终止招标
1. 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
1.1. 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
1.2. 投标人在报价有效期内撤回投标；
1.3. 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
1.4. 投标人以任何方式诋毁其他投标人；
1.5. 投标人串通投标；
1.6. 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
1.7. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
1.8. 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
1.9. 有效投标不足三家；
1.10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
1.11. 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
1.12. 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
1.13. 法律、法规规定的其他情况。
2. 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
2.1. 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；
2.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3. 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
2.4. [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK29]因重大变故，采购任务取消的；
2.5. 招标人认为其他应终止招标的情形。
3. 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
1. 合同签订
1. 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2. 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3. 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目。
4. 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。
5. 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
6. 合同以双方最终签署的版本为准。
1. 交付及付款
1. 交付需求：按照本文件第二部分第三章第一节进行交付验收。
2. 付款方式：半年期银行电子承兑汇票支付（银行承兑或商业承兑）。
（1） 项目合同签署后，中标人提供DVP、DFMEA、图纸数模及关键零部件清单等技术设计资料并通过评审。中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付； 
（2） 中标人完成安全气囊模块工装样件开发，提供模具、工装、检具清单，工装样件通过招标人样件评审后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
（3） 中标人完成安全气囊控制器程序标定并会签报告，按要求提交PPAP文件，招标人完成项目结题释放后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付；
（4） 项目结题一年后支付尾款，中标人提交金额为合同价款10%的收据并提供合同价款10%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核通过后30日支付。
付款方式及比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

[bookmark: _Toc47976607]

第2部分　 [bookmark: _Toc216428602]技术标书
[bookmark: _Toc465187647]第一章  项目介绍与组成
[bookmark: _Toc9913]一、项目介绍
[bookmark: _Toc44233961]本项目为中国重汽全新一代车型匹配全功能转向盘安全气囊系统开发项目，拟与外部资源合作基于欧洲市场需求的全新一代车型全功能转向盘安全气囊系统开发。
本项目开发包含安全气囊模块的开发和气囊控制器程序的标定。
本项目安全气囊系统及相关零部件需满足欧洲相关法规要求，如满足功能安全ASIL D、信息安全要求及符合欧洲标准强制CE认证。
同时探讨升级汕德卡车型安全气囊系统满足以上欧洲相关法规要求的可行性及相关措施。
[bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc44233962]二、项目组成
(1) 基于重汽全功能转向盘平台进行安全气囊模块的开发，包含三种logo（斯太尔、汕德卡及豪沃）安全气囊模块的开发，完成基于标准GB/T 19949.2和GB/T 19949.3的相关性能试验和环境试验，为验证气袋参数及假人保护效果，开展若干次滑台试验，提供全过程开发材料，如工程图纸、数模、试验报告及分析报告。
(2) 碰撞矩阵为100%正碰+凸起壁障+误用试验，试验矩阵分数据提取和数据验证两轮，采集数据进行控制器程序标定和释放，同时需采集最高速度下的假人性能保护数据，满足项目设定目标需求，提供试验报告及标定报告等全流程材料；
(3) 根据重汽要求满足各种认证要求，并提供认证报告。。
[bookmark: _Toc44233963]第二章  项目技术要求
[bookmark: _Toc3145]一、项目目标
1、总体目标
安全气囊系统能够保证准确的点火起爆，达到预期保护效果，不得出现漏点、迟点和误点 。
安全气囊系统响应时间：不大于55ms（暂定）。
2、伤害性能指标（参考GB11551，暂定开发目标）
商用车与乘用车相比，驾驶室内其转向盘（转向管柱）的倾角差别较大，加上其坐姿不同，因而安全气囊对胸部及颈部的保护效果可能不如乘用车。

表一：开发目标（暂定）
	序号
	项目
	GB11551指标
	开发目标
	备注

	1
	头部伤害值HPC
	1000
	
	

	2
	头部3ms加速度
	80 g
	
	

	3
	颈部伤害指标
	Fx＜3.3KN
Fy＜3.1KN
	
	

	4
	颈部弯矩My
	57N.m
	
	

	5
	胸部粘性指数V.C
	不大于1.0m/s
	
	

	6
	胸部压缩量
	＜75mm
	
	

	7
	腿部压缩力(FFC)
	≤9.07 kN@0ms
	
	参考


3、开发依据
项目配置：驾驶员气囊+带安全模块转向盘+气囊控制器+前碰传感器+预张紧安全带+时钟弹簧+诊断接口+碰撞及故障报警显示。
系统标准：
Q/ZZ 13098-2025 商用车正面碰撞的乘员保护
Q/ZZ 13099-2025 商用车安全气囊系统误作用 试验方法和要求
GB11551-2014-汽车正面碰撞的乘员保护
GB/T37474-2019汽车安全气囊系统误作用试验的方法和要求。
零部件标准：
安全气囊模块参考GB/T19949.2-2005道路车辆 安全气囊部件第2部分：安全气囊模块试验。
GB/T19949.3-2005道路车辆 安全气囊部件第3部分气体发生器总成试验。
转向盘标准参考QC/T563-2014汽车转向盘技术要求及试验方法 。
2、 [bookmark: _Toc32103][bookmark: _Toc44233967]技术方案
[bookmark: _Toc22790]1、商用车与乘用车不同点分析及开发关注重点（供参考）
商用车与乘用车相比，其内部结构及工况等各方面有较大不同，开发策略、伤害指标及评价、碰撞矩阵及配置等方面需重点考虑以下差异之处。
乘用车转向管柱与水平面夹角一般在25-30°，而重汽商用车车型为54-60°，并且重卡司机坐姿相对较端正，因此对胸颈部的保护效果可能会较差。
车体侵入量的不同，乘用车有较大的保护空间，而卡车平头驾驶室前端的吸能部分较少，碰撞过程中侵入或者管柱变形量较大，在最大速度碰撞时需考虑这一点。
碰撞形式不同，乘用车事故形式多样，乘员受伤害的几率更高，其开发碰撞项目更多。对于商用车来说，由于其质量大、底盘刚度大、驾驶室定位高等原因，其与乘用车碰撞时，驾驶员的伤害较小，据统计，卡车最危险的工况是与前方同等质量的卡车发生追尾事故，由于前方卡车底盘货箱变形小，碰撞能量基本被后车驾驶室吸收，造成驾驶室变形，进而伤害驾驶员及乘员。此时如有安全气囊和安全带的辅助保护，可极大提高生存率。因此高速公路卡车间追尾是威胁卡车驾驶员生命安全的主要形式。因此碰撞试验项目考虑正面碰撞、凸起壁障碰撞及正面偏置一定角度碰撞为主。另外卡车被乘用车追尾碰撞应当不触发安全气囊。
碰撞速度的差异，由于卡车追尾的速度是两车的相对速度，建议中重型卡车碰撞试验匹配的最大速度30Km/h，而GB11551规定乘用车正面碰撞试验匹配的最大速度为50Km/h。
整备质量的差异，需要平衡满载与空载的关系及全系列车型视同的问题。
卡车与乘用车相比，其行驶路况相对更加苛刻，因此误作用试验的考核指标应更加严苛，以避免安全气囊无谓打开。
卡车驾驶室与车架采用柔性连接，在发生碰撞时，驾驶室与车架的加速度完全不同，与乘用车采用整车加速度的匹配方法不同，卡车传感器布置在能够快速有效感知驾驶室加速度的前围中部。另外地面冲击经过空气弹簧或螺旋弹簧的吸收过滤，传递到驾驶室的加速度减少，这是误作用试验需要考虑的因素。
卡车被乘用车追尾，安全气囊应当设定不打开，与乘用车不同。
座椅问题，重汽车型座椅可上下浮动，碰撞时可能会影响约束系统对假人的保护。
2、安全气囊系统总体布置方案
本次驾驶员安全气囊系统开发采用如下项目配置：驾驶员气囊+带安全模块转向盘+气囊控制器+前碰传感器+预紧限力安全带+时钟弹簧+诊断接口+碰撞及故障报警显示。总体布置方案如图一。
[image: ]
图一 安全气囊总体布置方案
安全气囊控制器布置在司机座椅下方，两个传感器对称布置在易感知加速度变化的前围中部，采用预张紧限力安全带，仪表盘带安全带和安全气囊警示提醒和故障报警显示功能，系统带诊断接口。各部件之间采用CAN通信连接。带安全气囊模块转向盘通过时钟弹簧与控制器连接，控制器同时控制安全气囊和安全带的触发。
汽车行驶过程中，传感器随时感知车辆加速度信息变化并传递到安全气囊控制器，能够区分正面碰撞（负加速度）和强力制动，其内的中央处理器CPU分析、判断比对该瞬时实时监控信息，当相关指标超过预定阈值，即真正发生了碰撞，控制器中的微控制器会触发点火决定，产生的点火交流电使安全气囊中的气体发生器和安全带张紧器同时点火，点火后发生爆炸反应安全气囊会膨胀，同时安全带会在张紧器中张紧，乘员与气袋接触时，通过气袋排气阻尼吸收碰撞能量，配合安全带张进达到保护乘员的目的。触发后，气囊再次放空，安全带再次松开。
    安全气囊触发的同时，仪表的警示提醒会点亮。另外当系统出现故障时，故障报警显示也会点亮，提醒用户检修。专业人员通过诊断接口进行故障诊断测试，分析故障模式进行维修。
3、系统技术方案
3.1、碰撞阈值分析设定
本次开发控制单元的触发阈值设置为在与平坦、刚性障碍物碰撞时的相对速度变化为24 km/h，非激活阈值设置为15 km/h的相对速度变化，安全气囊可能在这两个阈值之间触发；气囊系统被设计为在与纵向轴线有关的±30°范围内进行正面或斜向碰撞的情况下触发；被追尾碰撞中不可能意外触发。实车碰撞最大速度设定为30 km/h。
3.2、约束系统开发摸底
重汽具有整车仿真模型及分析数据，乙方可在此基础上进行相关仿真分析。
3.3、滑台试验矩阵技术方案及确定滑台试验样件清单
通过台车滑台试验模拟整车碰撞，优化安全气囊参数，最终使安全气囊对驾驶员的保护达到目标要求。
表二：滑台试验矩阵
	试验目的
	试验项目
	假人配置
	安全带/气囊
	试验次数

	优化系统参数
	优化气袋展开形状
	混Ⅲ50％男性
	安全带/气囊
	**

	
	优化排气孔位置、大小
	混Ⅲ50％男性
	安全带/气囊
	**


需要提供如下明细的样件以进行滑台台车试验。
表三：滑台试验所需样件清单（需提供）
	序号
	样件名称
	数量
	备注

	1
	白车身
	
	

	2
	….
	
	

	3
	…
	
	

	4
	…
	
	

	5
	…
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



3.4、约束系统-安全带配置分析及技术方案
由于重汽商用车车型转向管柱与水平面夹角一般在54-60°，远大于乘用车的25-30°，并且重卡司机坐姿相对较端正，发生碰撞时普通安全带对于司机的约束更狠，头部的拉长会更恶劣，加剧颈部的损伤，因此对胸颈部的保护效果可能会较差。
本项目采用预张紧限力安全带。商用车主驾安全带装配在主驾座椅上，随座椅整体供货，重汽已具备匹配预紧限力安全带高强度座椅的资源；无需开发。
3.5、实车碰撞及误用试验方案
驾驶室滑台试验达标后，按既定方案进行实车测试，要求车辆为销售状态，安全气囊模块为正式工装样件，以保证试验数据的有效性。
通过采集并分析起爆参数及分析假人伤害指标参数，验证在各种碰撞中起爆程序是否正常，是否满足高低门槛值的设定目标，安全气囊在各种碰撞中对乘员的保护是否达到目标指标。
3.5.1、试验矩阵
通过项目预研和技术交流确定如下试验矩阵方案：
表四： 整车试验矩阵（暂定）
	序号
	试验类型
	速度(km/h)
	配载(t)
	指标要求
	备注

	1
	100%正面碰撞
	15
	15
	不触发
	做数据提取及数据验证两轮试验

	2
	100%正面碰撞
	24
	15
	触发
	

	3
	100%正面碰撞
	30
	15
	触发
	

	4
	凸起壁障
	30
	15
	触发
	

	5
	静态及动态误用
	/
	空载
	不触发
	




3.5.2、误作用试验
误作用试验是安全气囊开发匹配试验的一个重要部分，验证在非碰撞事故的状况下不能触发安全气囊起爆，相比实车碰撞试验，误作用试验模拟的工况更多更全面。
    误作用试验项目参考GB/T37474法规项目并结合卡车实际工况制定，包含静态试验、路障试验和粗糙路试验等。
3.5.2.1、误作用路试矩阵
需要确定并提供误作用路试矩阵
表五：误作用路试矩阵
	序号
	项目
	次数
	试验内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.5.2.2、误作用静态试验矩阵
需要确定并提供静态试验矩阵
表六：误作用静态试验矩阵
	序号
	项目
	次数
	试验内容简介

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.5.4、设备及场地落实分析
目前的安全气囊生产厂家均无中重卡商用车的整车碰撞试验设备和误作用试验场地，需借助社会力量完成。建议在招商车研进行实车碰撞试验、在重庆大足试验基地进行动态误用试验。
3.6、零部件开发技术方案
3.6.1、总体要求
要求安全气囊系统具备15年使用寿命。
3.6.2、安全气囊模块（带发生器）
3.6.2.1 安全气囊模块结构（草案）
在现有全功能转向盘造型和结构尺寸基础上进行安全气囊模块的设计，需要需要提供安全气囊模块结构技术方案草案。
3.6.2.2、安全气囊模块关键零部件设计开发及试验验证
气袋和发生器参数需根据滑台试验结果进行优化确定，新开发气袋和发生器需参考GB/T19949.2、GB/T19949.3并结合性能参数要求进行试验。
需要在表七、表八、表九基础上完善并提供试验方案。
表七：气袋零部件静态起爆试验明细（暂定）
	序号
	试验项目
	执行标准
	试验次数

	1
	箱外高温静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**

	2
	箱外常温静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**

	3
	箱外低温静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**

	4
	箱外高温高极限静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**

	5
	箱外低温高极限静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**

	6
	箱外低温低极限静态起爆
	GB/T 19949.2-2005
	**



表八：安全气囊模块试验（GB/T19949.2）（暂定）
	序号
	试验项目
	可接受的标准
	条款
	试验样品

	
	
	
	
	经处置的样品编号1-10
	未经处置的样品编号11-19

	1
	环境试验
	坠落试验
	气囊模块保持完整性

	5.1
	编号1-8
	

	2
	
	机械冲击试验-35℃
	
	5.2
	编号1-8
	

	3
	
	机械冲击试验23℃
	
	5.2
	编号1-8
	

	4
	
	机械冲击试验85℃
	
	5.2
	编号1-8
	

	5
	
	粉尘试验
	
	5.3
	编号1-8
	

	6
	
	温度-振动试验
	
	5.4
	编号1-8
	

	7
	
	湿热循环试验
	
	5.5
	编号1-8
	

	8
	
	盐雾试验
	
	5.6
	编号1-8
	

	9
	
	光照试验
	
	5.7
	编号9-10
	

	10
	
	温度冲击试验
	
	5.8
	编号9-10
	

	11
	性能试验
	静态展开试验-35℃
	模块总成：无破损（允许有变形）；
气袋总成：无破裂和燃烧、撕裂和分离；
饰盖碎片：最大10mg，总碎片最大1g；
螺栓：无松动
	6.1
	编号1、9
	编号11-12

	12
	
	静态展开试验23℃
	
	6.1
	编号2
	编号13-14

	13
	
	静态展开试验85℃
	
	6.1
	编号3-4、10
	编号15-16

	14
	
	压力容器试验-35℃
	
	6.2
	编号5
	编号17

	15
	
	压力容器试验85℃
	
	6.2
	编号6
	编号18

	16
	
	气袋试验
	
	6.3
	编号5-6
	编号17-18

	17
	
	备用单元
	
	---
	编号7-8
	编号19


表九：气体发生器总成试验明细（GB/T19949.3）（暂定）
	序号
	试验项目
	条款
	试验样品

	
	
	
	经处置的样品编号1-3
	未经处置的样品编号4-13

	1
	环境试验
	坠落试验
	6.2
	编号1-3
	

	2
	
	机械冲击试验
	6.3
	编号1-3
	

	3
	
	真空试验
	6.4
	编号1-3
	

	4
	
	温度-振动试验
	6.5
	编号1-3
	

	5
	
	湿热循环试验
	6.6
	编号1-3
	

	6
	性能试验
	静电放电ESD试验
	7.1
	
	编号7-9

	7
	
	电磁兼容性EMC试验
	7.2
	
	编号11-13

	8
	
	压力容器试验-35℃
	7.3
	编号1
	编号4

	9
	
	压力容器试验23℃
	7.3
	编号2
	编号5

	10
	
	压力容器试验85℃
	7.3
	编号3
	编号6

	11
	
	气体和固体分析
	7.3.
	编号1-3
	编号4-6

	12
	
	燃烧试验
	7.4
	
	编号7-9（10）

	13
	附加
	触发器试验
	7.5
	试验程序

	14
	
	爆破试验
	7.6
	


3.6.3、控制器
3.6.3.1、技术方案
1）、同时控制转向盘安全气囊和安全带张紧器
2）、工作电压：24V
3）、CAN总线系统
4）、仪表带碰撞及故障报警显示灯接口
5）、带诊断接口
6）、传感器接口
7）、静电放电及电磁兼容性**防护等级
8）、程序刷写接口
9）、国标EDR
10)、满足功能安全、信息安全及CE认证等（按需）
11）、其他符合欧盟认证的要求等，待协商确定；


3.6.3.2、控制器ECU安装布置方案
可参考曼车型和重汽汕德卡车型布置方式，安全气囊控制器可安装于驾驶员座椅后面的地板下方。要求安装处的共振频率需达到500HZ以上，安装面的最大平面度为0.3mm。
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图四 控制器外形图及布置方案
3.6.3.3、传感器布置方案
传感器布置在驾驶室前围或本体易感知加速度变化的位置，尽可能靠近驾驶室的前方，要求安装处的共振频率需达到500HZ以上，安装后任意方向的偏差不超过±3°。
     建议传感器可采用重汽车型现有资源。
3.6.3.4、试验方案
标定完毕的控制器需要在表十基础上完善并提供试验方案，满足以上所提相关认证需求。
表十：控制器试验项目
	序号
	试验项目
	依据标准
	备注

	1
	直流供电电压试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.2.2条
	

	2
	过电压试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.3.2.2条
	

	3
	叠加交流电压试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.4.2条
	

	4
	供电电压缓降和缓升试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.5.2条
	

	5
	供电电压瞬时下降试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.6.1.2条
	

	6
	对电压骤降的复位性能试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.6.2.2条
	

	7
	启动特性试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.6.3.2条
	

	8
	反向电压试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.7.2.3条
	

	9
	开路试验-单线断开
	GB/T 28046.2-2019中的4.9.1.2条
	

	10
	开路试验-多线断开
	GB/T 28046.2-2019中的4.9.2.2条
	

	11
	短路保护-信号电路
	GB/T 28046.2-2019中的4.10.2.1条
	

	12
	短路保护-负载电路
	GB/T 28046.2-2019中的4.10.3.1条
	

	13
	绝缘电阻试验
	GB/T 28046.2-2019中的4.12.2条
	

	14
	化学负荷
	GB/T 28046.5-2011 全文
	功能状态性能标准中C级的要求，标志标签清晰可见

	15
	传导发射（CE）
	GB/T18655-2018中6.3或6.4节
	等级3

	16
	辐射发射（RE）
	GB/T18655-2018中6.5节
	等级3

	17
	静电放电（ESD）
	GB/T19951-2019中第8节和第9节
	

	18
	瞬态抗扰（电源线/TCS-P）
	GB/T21437.2-2008中4.4节
	

	19
	瞬态抗扰（信号线/TCS-S）
	GB/T21437.3-2012中3节
	

	20
	射频抗扰（自由场/ALSE）
	GB/T33014.2-2016中第7节和8节
	75V/m

	21
	射频抗扰（大电流注入/BCI）
	GB/T33014.4-2016中第7节和8节
	75mA

	22
	随机振动试验
	GB/T 28046.3-2011中4.1.2.7.2条
	　

	23
	自由跌落试验
	GB/T 28046.3-2011中4.3.2条
	　

	24
	低温试验-贮存试验
	GB/T 28046.4-2011中5.1.1.1.2条
	　

	25
	低温试验-运行试验
	GB/T 28046.4-2011中5.1.1.2.2条
	　

	26
	高温试验-贮存试验
	GB/T 28046.4-2011中5.1.2.1.2条
	　

	27
	高温试验-运行试验
	GB/T 28046.4-2011中5.1.2.2.2条
	　

	28
	温度梯度试验
	GB/T 28046.4-2011中5.2.2条
	　

	29
	温度循环-规定变化率的温度循环试验
	GB/T 28046.4-2011中5.3.1.2条
	　

	30
	温度循环-规定转换时间的温度快速变化试验
	GB/T 28046.4-2011中5.3.2.2条
	　

	31
	耐盐雾-渗漏和功能试验
	GB/T 2423.17-2008
	试验周期：48小时

	32
	湿热循环试验
	GB/T 28046.4-2011中5.6.2.2条和5.6.2.3条
	　

	33
	稳态湿热试验
	GB/T 28046.4-2011中5.7.2条
	　

	34
	防护性能试验
	GB/T30038-2013
	控制单元防护等级：IP54、传感器防护等级：IP67

	35
	阻燃试验
	GB/T2408-2008
	水平燃烧：HB等级；垂直燃烧：V-0等级。



3.6.4、转向盘
3.6.4.1、转向盘开发原则
原则上本项目转向盘建议采用重汽供应链中心确定的供方（辽宁帝德）。
如项目合作方确需开发，需在非匹配安全气囊模块转向盘基础上进行，并确保开发的转向盘与现有供方（辽宁帝德）的转向盘可无条件替换，转向盘骨架采用镁合金-AM50A整体压铸材料，盘体采用低挥发PUR材料发泡注塑。转向盘保持原17键多功能电子按键布局及功能不变。下图为拟开发转向盘外形图。
注意：改款转向盘规划最多24键，请按照重汽规划要求统筹考虑按键的分布及开发。
  [image: ]  
图五  全功能转向盘外形图
3.6.4.2、转向盘开发试验项目（暂定）
转向盘按QC/T563和Q/ZZ 11583、转向盘总成上附属的电器开关及按钮等零部件应符合QC/198、汽车产品禁用物质要求按GBT30512、阻燃性按GB8410、电气试验按GB/T 28046.2、环境试验按QC/T413、EMC按照GB/T18655、GB/T 33014.4、ISO 7637等标准执行，项目见下表。
试验方法及具体性能指标需完善或双方协商确定，请提供试验方案，试验方案需满足欧盟出口相关法规要求。

表十一：转向盘试验项目（暂定、需完善）
	序号
	试验项目
	序号
	试验项目

	1
	外观检查
	19
	动态抗扭试验

	2
	尺寸检测
	20
	动态持久荷重能力试验

	3
	耐热性
	21
	耐振动疲劳

	4
	耐寒性
	22
	弯曲疲劳性能

	5
	耐冷热交替
	23
	扭转疲劳性能

	6
	耐光老化性能
	24
	人体上身假人冲击试验

	7
	耐溶剂性能
	25
	头型冲击锤试验

	8
	耐护肤品性能
	26
	阻燃性（PU+装饰件+按键）

	9
	耐汗液性能
	27
	汽车产品禁用物质要求

	10
	抗磨性能
	28
	触点疲劳电压降，mV

	11
	邵氏表面硬度
	29
	多功能按键行程测试

	12
	气味性
	30
	多功能按键耐久工作次数

	13
	固有频率
	31
	多功能按键操作力

	14
	轮毂抗压强度
	32
	多功能按键辐射骚扰

	15
	弯曲变形性能
	33
	多功能按键静电放电

	16
	弯曲永久变形
	34
	多功能按键阻燃性

	17
	静态扭转强度试验
	35
	多功能按键高温试验

	18
	静态轴向力试验
	36
	多功能按键低温试验



十二：转向盘EMC检测要求（暂定、需完善）
	检测项目
	检测要求
	依据标准

	辐射发射-ALSE法
	等级3 
	GB/T 18655

	传导发射-电压法 
	等级3
	GB/T 18655

	辐射抗扰度- 自由场法（ALSE法）
	频率200M-1G,  场强 100V/m   A等级
	ISO 11452-2

	辐射抗扰度-大电流注入法（BCI法）
	频率范围 1M-400M，注入电流 100mA , A等级
	ISO 11452-4

	传导耦合/瞬态抗扰（信号线）
	CCC法   +40V/-60V  A等级
	ISO 7637-3

	便携式干扰机
	A等级
	ISO 11452-9

	传导耦合/瞬态抗扰（电源线）
	脉冲1   -600V  500次   C等级
脉冲2a  +50V   500次   A等级
脉冲2b  +20V   10次    C等级
脉冲3a  -200V    1h    A等级
脉冲3b  +200V    1h    A等级
脉冲4   -16V     1次   C等级
脉冲5a  +173V    1次   C等级
	ISO 7637-2

	静电放电
	通电模式：
空气 +/-  8KV      A等级
接触+/-   6KV      A等级
空气 +/-  15KV     C等级
接触+/-   8KV      C等级
不通电模式：
空气 +/-  15KV      C等级
接触+/-   8KV       C等级
	ISO 10605



3.6.5、时钟弹簧总成
本项目采用汕德卡车型时钟弹簧，重汽提供技术参数和端子型号即可，无需开发。安全气囊模块上端子型号需与时钟弹簧端子型号匹配。
[image: C:\Users\024430\AppData\Local\Temp\ksohtml22408\wps1.jpg]             
图六 时钟弹簧外形图
3.6.6、安全带
本项目预紧限力安全带采用汕德卡车型现有资源（随主驾座椅供货），无需开发。

第三章  项目实施要求
[bookmark: _Toc9768]一、项目实施方案
[bookmark: _Toc1611]1.项目实施阶段
本项目实施分为四个阶段：
(1) 技术设计及技术文件评审阶段
1　 保密协议、商务合同及技术协议等签订后开展此项工作； 
2　 双方确定通讯协议；
3　 合作方在此阶段同步根据本项目需求进行方案设计，包含零部件方案、系统方案、试验矩阵及确定保护指标，确保以上方案实施的资源，如零部件试验、滑台试验、误用试验及碰撞试验场所等，双方达成一致意见后完成技术设计；
4　 合作方根据重汽需求制定APQP计划、DVP计划和技术培训计划；
5　 合作方根据重汽需求制定DFMEA、PFMEA文件；
6　 合作方提供技术设计评审材料；
7　 合作方根据重汽评审情况进行设计修正，重汽评审通过后开展下一步的工作；

(2) 零部件开发阶段
1　 合作方进行模具、工装、夹具等相关开发；
2　 合作方进行样件试制提供给重汽评审（光板件）；
3　 合作方根据重汽评审情况进行修改；
4　 合作方进行模具皮纹腐蚀并提供评审；
5　 合作方根据开发协议进行相关试验并提供相关试验报告（按重汽相关要求）；
6　 合作方根据开发协议提供相关样件用于试验样车的装配；
(3) 试验测试与安全气囊控制程序标定阶段
1　 重汽提供样车用于提取试验，合作方进行加载、模态敲击、试验设备布置等试验准备工作；
2　 合作方按照试验矩阵进行误作用及实车碰撞试验并采集试验数据；
3　 合作方处理采集数据并进行初版程序标定；
4　 重汽与合作方联合进行初版程序评审，评审通过后该版程序用于验证试验；
5　 重汽提供样车用于验证试验，合作方进行加载、模态敲击、试验设备布置等试验准备工作；
6　 合作方按照试验矩阵进行误作用及实车碰撞验证试验并采集试验数据，并采集假人保护性能指标；
7　 合作方处理采集数据并进行终版程序标定；
8　 重汽与合作方联合进行终版程序评审，评审通过后各方会签报告；
9　 合作方提供所有过程报告，包含模态敲击、实车碰撞、误作用试验报告及假人保护性能分析报告；
(4) 对外合作验收阶段
1　 合作方按照重汽相关管理规定，完成PPAP文件上传及释放；
2　 合作方汇总并提供所有过程文件；
3　 合作方提供与功能安全、信息安全及CE认证相关的文件及证书，确保满足欧盟法规要求。
4　 合作方配合重汽完成对外技术合作验收工作；

5　 合作方视重汽需要提供技术培训、售后故障分析处理等培训； 
6　 其他未尽事宜双方协商。
[bookmark: _Toc22685]二、培训要求
[bookmark: _Toc6311]1.培训内容及计划
合作方需针对本项目进行适配性培训策划，至少包含如下内容：
1 安全气囊系统综述，如工作原理、系统组成、作用、使用特殊要求等内容； 
2 安全气囊系统对环境的特殊需求，如工作温度、电磁干扰、接地、防护等；
3 安全气囊系统的装配与拆卸；
4 安全气囊控制器ACU安装要求及注意事项；
5 正面碰撞传感器FIS安装要求及注意事项；
6 安全气囊模块安装要求及注意事项；
7 转向盘、时钟弹簧总成安装要求及注意事项；
8 安全气囊系统的检测，包含车辆下线检测、故障检测等；
9 常见故障码含义及故障排除方法；
10 安全气囊系统的维修方法及注意事宜；
11 安全气囊系统包含安全气囊模块的运输、储存、安全规范；
12 安全气囊系统包含安全气囊模块出口的相关规定及措施；
13 事故车辆的处理，包含处理方法和处理程序；
14 安全气囊系统废弃物的处理方法和程序；
15 其他需要培训的内容。
[bookmark: _Toc17909]2.培训地点
为保证培训效果，合作方对重汽项目人员的培训需采用线下方式，在济南进行。根据具体培训内容，选择历城区重汽科技园区或章丘、莱芜厂区。
[bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc20322]三、人员要求 
合作方应组建专职、稳定、全职投入的项目团队，包含项目经理、系统工程师、测试工程师、标定（架构、算法、软件等）工程师等关键岗位，应具备安全气囊系统开发与标定经验，核心工程师不少于5年相关工作经验，未经重汽许可不得随意更换核心人员。
合作方需视工作需要派遣相关工程师进行现场办公支持。
[bookmark: _Hlk215479562]第四章  投标技术文件一般要求
一、技术文件一般内容要求
1.投标人应认真阅读招标文件和本技术标书，并按要求编写投标技术文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。。
2.投标技术文件至少应对投标物的系统性能、试验方案、技术参数等作出详细说明。
3. 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。。
二、技术文件中货物报价格式要求
1.投标技术文件中，如未按照要求编写、或者存在漏项和缺项，将有可能造成对投标人不必要的误解；必要时，漏项和缺项涉及的费用，将有可能以其它投标人中，相同或相似项目的最高价，计入投标人的投标总报价之内，作为评标的依据之一。
2.如果投标总报价与其它价格出现错误或不一致，将有可能导致废标。
3.投标总报价为自合同签定生效至合同无异议执行完毕涉及的买方需要支付的全部费用。如投标人认为本招标及投标物涉及特需或专门的开发工具，应当单独列明设计费。
4.要求投标总报价、分项报价、明细报价之间应当具有相互间对应关系以及填报分项和明细报价，仅为便于评标而不妨碍投标人以最合适的形式签署合同。
三、验收标准及内容要求
[bookmark: _Toc465187648]除招标文件明确的验收标准或内容之外，投标人应当在投标文件中提供预验收（必要时）和终验收的标准以及规程；在合同签定之前，经投标人和招标人双方洽谈确认并签署，以作为验收标准执行。
第五章  其它要求及说明
一、要求
为保证本技术标书所列安全气囊系统技术方案、零部件开发及试验方案、实车碰撞及误用试验方案、控制器程序标定、各种认证工作的先进性及及时性，满足开发要求，要求投标人在投标文件中，至少应具备以下资格证明文件或资料：
1.投标人应是独立法人或得到法人授权的机构。应当在投标文件中提供法人营业执照（复印件）、税务登记证以及组织机构代码证（国际供应商参考该要求提供有效证明文件），并保证其真实性和有效性。
2.投标人应当是通过有关资格认证的法人。应当在投标文件中提供有效期内的资格认证证书，如：ISO9001、VDA6.1、QS9000、16949等。
3.可附有其它与投标单位、项目开发有关的荣誉证书或资料。
二、说明
1.投标人可以根据自身的技术、经验等优势以及对招标文件和本技术标书的理解，写明对招标人所提供技术方案的优化方案或建议意见。标书中未提及的，投标人认为不在此项目开发费用中包含的、可能需要招标人付出额外费用的开发工具/使用权限，投标人应特别标明。投标人的这些努力，将有助于投标人优先胜出。
2.即使有建议意见或建议方案，仍应依据招标文件和本技术标书要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明和报价。
3.招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术标书等，在采购过程全部为有效文件，如有差异，以对招标人最有利的条款为准。
4.为避免歧义，本技术标书涉及招投标环节的条款，均将潜在的卖方称为投标人、将买方称为招标人；定标后合同签署环节以及后续的合同执行环节条款，招标人称为买方、投标人中的中标方称为卖方。
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第3部分　 [bookmark: _Toc47976609][bookmark: _Toc216428603]合同主要条款

1. [bookmark: _Toc47976610][bookmark: _Toc47976615]标的、数量、交货期
1. [bookmark: _Toc47976611]交货地点
1. [bookmark: _Toc47976612]价款及付款方式
1. [bookmark: _Toc47976613]质量要求、保修期及售后服务
1. [bookmark: _Toc47976614]安装、调试及验收要求
1. 违约责任
1. 争议解决方式



[bookmark: _Toc216428604]第四部分　投标文件附件


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件1 法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                          现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日




30

31

附件2 保密承诺函
保密承诺函

项目名称：                                    
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：
    无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。                                                                 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日
[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc47976616]
附件3 近三年同类项目业绩一览表
项目名称：	                                                                                       
	序号
	采购单位
	项目名称
	数量
	合同金额
（万元）
	合同签订时间
	联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供近三年同类产品的销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。

投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件4 技术规格偏离表
项目名称：                                          
	序号
	招标要求
	响应规格
	是否
功能
偏离
	是否
性能
偏离

	
	指标项
	指标要求
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	

	17 [bookmark: _Hlk227938064]
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	


*“功能偏离”指不具备“指标项”要求的功能/交付物，“性能偏离”  指满足“指标项”要求，但不满足“指标要求”或缺少验证数据；投标人需据实填写。                                          
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）

附件5质量承诺函
                                               
项目名称:                                     
中国重汽集团济南动力有限公司：
我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                           
投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
日  期：       年    月    日


附件6 开标一览表
开标一览表
项目名称：                                                                                            
	序号
	货物名称
	数量
	投标总价（元）
	付款方式及比例如何响应
	商务条款是否偏离

	1
	
	1
	不含税价：
含税价格：    （大写：    ）
税率：
	
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 








附件7 商务条款偏离表
商务条款偏离表
	                                    项目
	招标文件要求
	响应规格
	是否偏离
（提供说明）

	交货方式
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	服务内容
	
	
	


投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。


















附件8 分项报价表
	序号
	项目名称
	所含功能/内容
	未税单价（元）
	小计

	1
	DAB设计费用
	工时费/总工时
	
	

	2
	DAB开发费用
	模具/工装/检具/相关性能及环境试验试验/ 
	
	

	3
	转向盘开发费用
	模具/工装/检具/相关试验
	
	

	4
	ECU标定费用
	数据分析/测试/软件/相关认证项目等
	
	

	5
	滑车试验费用
	
	
	

	6
	实车碰撞试验费用
	100%正碰+凸起壁障/提取及验证试验，共8次
	
	

	7
	误作用试验费用
	静态/动态
	
	

	8
	认证费用
	功能安全/信息安全/CE认证及其他相关认证
	
	

	9
	其他费用
	样件/差旅/培训/项目管理等相关费用
	
	

	10
	
	
	
	

	合计



备注：此分项方式供参考，至少包含上述分项，可以在每一项下层进一步展开进行分解报价；培训列明培训项目及时长。


件9 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》
[image: ]
一、首次注册
1.点击立即注册
[image: descript]
2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: descript]
3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
[image: descript]
4.点击新增
[image: descript]
5. 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
[image: descript]

注：
1. “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；
2. 基本信息完整填写，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；
3. 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 技术合作开发”，业务主管部门选择“战略规划部”。

二、维护近三年财务指标
1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

[image: ]


附件10 SRM系统供应商用户手册
系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码为scm@2022或@2023
1.供应商应标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
[image: descript]

2.供应商投标
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
[image: descript]
点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
[image: descript]
3.供应商技术标澄清函
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: descript]
4.供应商报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价
路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
[image: descript]
6.供应商查看中标通知
路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
[image: descript]
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