

**中国重汽集团**

**济南汽车部件公司甲、乙醇混合罐迁移改造项目**

**招 标 文 件**

**招标编号:CGZX2024120238**

**招 标 人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司**

**编制日期：二〇二四年十二月**

**目 录**

[第一卷 1](#_Toc162361701)

[第一章 招标公告 1](#_第一章投标邀请函)

[第二章 投标人须知 6](#_第二章  投标人须知)

[投标人须知前附表 6](#_投标人须知前附表)

[1. 总则 13](#_1. 总则)

[2. 招标文件 14](#_2. 招标文件)

[3. 投标文件 15](#_3. 投标文件)

[4. 投标 17](#_4. 投标)

[5. 开标 18](#_5. 开标)

[6. 评标 19](#_6. 评标)

[7. 合同授予 20](#_7. 合同授予)

[8. 重新招标和不再招标 20](#_8. 重新招标和不再招标)

[9. 纪律和监督 21](#_9. 纪律和监督)

[10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则 21](#_10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则)

[11. 需要补充的其他内容 22](#_11. 需要补充的其他内容)

[第三章 评标办法 23](#_第三章 评标办法)

[一、评分细则 23](#_一、评分细则)

[二、评标办法 24](#_二、评标办法)

[第四章 合同条款及格式 29](#_第四章 合同条款及格式)

[第五章 投标报价要求 29](#_第五章 投标报价要求)

[第二卷 65](#_第二卷)

[第六章 图 纸 66](#_第六章  图  纸)

[第三卷](#_Toc162361723) 121

[第七章 技术标准和要求](#_Toc162361724) 122

[第四卷 73](#_第四卷)

[第八章 投标文件格式 74](#_第八章  投标文件格式)

[一、投标函及投标函附录 76](#_一、投标函及投标函附录)

[二、法定代表人身份证明 80](#_Toc162361728)

[三、授权委托书 81](#_Toc162361729)

[四、投标保证金 82](#_Toc162361730)

[五、已标价工程量清单 83](#_Toc162361731)

[六、 施工组织设计 84](#_Toc162361732)

[七、 甲限乙购材料（设备）品牌表 85](#_Toc162361733)

[八、 项目管理机构 86](#_Toc162361734)

[九、 其他材料 89](#_Toc162361735)

[第九章 资格审查文件](#_第九章  资格审查文件) 142

**第十章 中国重汽集团SRM采购一体化使用手册………………………………………………147**

# 第一卷

## 第一章招标公告

## 招标编号：CGZX2024120238

**1.招标条件**

**中国重汽集团济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工招标**，招标人为**中国重汽集团济南汽车部件有限公司**。建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，已具备招标条件，现组织进行公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1工程名称：济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工项目 （罐体单个自重约500公斤，共两个，承重重量约1800公斤）。

项目简介：本项目为存罐平台，与东侧联合厂房贴建（作为其中间仓库），平台上方储存罐体，储存物品的火灾危险性类别为甲类，耐火等级二级

2.2工程地点：济南部件公司底盘零件线 ；

2.3工程概况：建筑物占地面积：27.22平方米，建筑物建筑面积：27.22平方米，其中地上建筑面积27.22平方米，无地下建筑面积，建筑层数：两层（底层架空），建筑高度：9.20m（室外设计地面至屋脊与檐口的平均高度）。

2.4资金来源：企业自筹，已落实；

2.5工期要求：60个日历日（暂定，具体以招标文件为准）

2.6招标范围：本次招标范围包括但不限于施工图纸范围内的全部工作内容的施工、验收及质量保修，以及清单外新增施工内容等。具体详见招标文件、图纸及工程量清单；

2.7本工程共分：一个标段。

**3．投标人资格要求**

3.1 本次招标要求投标人具备：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（2）投标人资质要求：须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；

（3）投标人拟派项目负责人及施工人员要求：须具备建筑工程二级注册建造师证书，具有有效的安全考核合格B证且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；相关施工人员要持有应急管理部门发布的相应的特种作业资格证。

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。

（5）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2021、2022、2023年，2023年未出报告的可以往前推一年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明）；

征信报告查询址:http://www.pbccrc.org.cn/zxzx/qyzx/202201/2a31586ca7d240fb8b64cba4b608085e.shtml

（6）信誉要求：公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

（7）业绩要求：近三年（2021年9月1日以来）内不少于三个合同额在100万元以上的工业厂房类（新建、扩建、改造）施工总承包业绩；

（8）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

3.2 被邀请单位 不可以 组成联合体投标。

**4．报名及招标文件的获取（三种报名方式同时报名，详见下方说明）**

4.1凡有意参加投标者，请最晚于2025年1月14日前，按照以下顺序及所列项相关资料的**原件的扫描件**（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，**所有扫描文件都集成到1个pdf文档**并设置目录）发送至邮箱367151@163.com并电话联系工作人员查收（王志宇、18266130181 ），邮件名格式为：**\*\*\*公司（五个字以内公司简称）\*\*\*项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式**（固定电话、手机、电子邮箱）。

1. XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，**注意要求附件1同时提供一份EXCEL格式，与上述PDF扫描件同时发邮箱**）
2. 营业执照；
3. 资质证书；
4. 安全生产许可证；
5. 信用中国截图；“中国执行信息公开网”截图；
6. 投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2021-2023年，若2023年未出报告可往前推一年，提供最近三年报告）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明。**注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功**；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位资产情况汇总表 | | | |
| 注册资金（万元） |  | | |
| 实收资金（万元） |  | | |
| 年度资产情况 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

1. 公司简介，包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等。
2. 拟派项目经理注册建造师证书证及有效的安全考核合格B证项目项目经理的履历简介、从业业绩（要求报名拟派项目经理须为投标项目经理，且中标后必须到场履职）。
3. 类似工业建筑项目业绩，要求提供合同扫描件，数量不限，能报尽报，填写附件2；
4. 唯一的法人授权委托书、授权人和被授权人身份证、及在本单位近12个月社保缴纳证明；
5. 联系人、联系方式、电子邮箱。

**以上报名资料均要加盖公章.**

**本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过、入围投标名单。发放招标文件前，招标人进行资格审查验证，并对报名企业从公司规模实力、业绩、财务状况等多个方面按所提供的报名材料进行综合考察，根据审查考察结果以合格制、有限数量制确定投标入围名单**。

**入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件，具体发送时间另行通知。**

**报名同时请按照本公告附件3《非生产供应商注册操作手册》完成平台注册（网址：**[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，从](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[非生产](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[供应商（招标）板块进入，财务状况为必填项，要求如实填写；账号信息](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[不允许有任何空格](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[且](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[必须填写对公账号](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**[（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。项目编号](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/" \l "/login），注册时，业务主管部门选择)**见本公告标题下方**。**e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。**

**供应商需同时在阳光采购服务平台进行注册，注册后搜索该项目并进行报名，在本公告要求的截止时间前根据平台要求提供报名资料。**

4.1招标文件获取：另行通知。

4.2招标文件工本费：无。

4.3投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。

4.4中标服务费：无。

**5．投标文件的递交**

5.1 投标文件递交的截止时间：（投标截止时间，下同）详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**6．招标公告发布媒介**

本次公告同时在山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

**7****．联系方式**

招 标 人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

地 址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂

联 系 人：王志宇

电 话：18266130181

电子邮件：367151@163.com

2024年12月

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：中国重汽集团济南汽车部件有限公司  地 址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂  联系人：王志宇  电 话：18266130181 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中国重汽集团济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工招标 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂-济南部件公司底盘零件线 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | **对底盘零件线现有甲、乙醇混合罐体进行迁移改造等配套设施**。本次招标范围包括但不限于施工图纸范围内的全部工作内容的供货、安装施工、验收及质量保修，以及清单外新增施工内容等。具体详见招标文件、图纸及工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60天内 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格；  关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资格 | 1 本次招标要求投标人具备：  （1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，注册资金不少于500万人民币；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；  （2）投标人资质要求：须具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；  （3）投标人拟派项目负责人要求：须具备建筑工程二级注册建造师证书，具有有效的安全考核合格B证且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。  （4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。  （5）财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2021、2022、2023年，2023年未出报告的可以往前推一年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明）；  （6）信誉要求：公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；  （7）业绩要求：近三年（2021年9月1日以来）内不少于三个合同额在100万元以上的工业厂房类（新建、扩建、改造）施工总承包业绩；  （8）供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。  2 被邀请单位 不可以 组成联合体投标。 |
| 近年财务状况的年份要求 | 2021、2022、2023年，要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行企业信用报告）、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明 |
| 近年承担的类似工程的年份要求 | 三 年，指2021年9月1日至开标之日（以合同签订时间为准）。 |
| 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年，指2021年9月1日至开标之日。 |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 组织统一踏勘  现场踏勘联系人及联系方式：王志宇18266130181  时间：25年1月13日前，请自行前往，提前对接踏勘联系人进行入厂报备。  **如因对现场情况了解、考虑不周造成的投标风险和一切后果由投标人自行承担。** |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2025年 1 月14 日12:00前，发电子邮件（WORD版及加盖公章的扫描件）至，并电话通知工作人员查收。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清时间 | 2025年 1月14日 17点 前 |
| 1.11 | 工程分包 | 原则上不允许，如需专业分包须经招标人审核同意 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 本项目的招标答疑文件及补充通知（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2025年1月14日17:00 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年1月14日17:00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间及方式 | 在收到相应澄清文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间及方式 | 在收到相应修改文件后24小时内；在回执单上盖上单位公章，以书面方式回执。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的澄清及承诺（如果有） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金的递交及相关费用的收取 | 投标保证金的形式：  （1）电汇或网银；  投标保证金需从基本户转出。  投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥5000元）  投标保证金提交截止期限：2025年1月14日15:00前。  中国重汽集团济南汽车部件有限公司  税号：91370181MA3REL3Y80  地址：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂  电话：58069720  开户行：北京银行股份有限公司济南分行营业部  账号：20000042845000032899980  **保证金未按上述规定缴纳的，视为自动放弃投标资格。**  ☑中标人的投标保证金自动转为履约保证金，待竣工验收后根据履约情况予以退还。  **特别提醒：**  1、投标保证金付款的**银行摘要信息中要求注明项目名称，并有“保证金”字样。**  2、投标保证金的退还  按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：  ☑未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出后60日内予以无息退还；中标人的投标保证金将转为履约保证金的，待具备退还条件后予以无息退还。  请各投标单位知悉且视为认同此条款。 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 贰份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照总则、投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订；  （1）**工程唱标单**：一式二份，单独密封。  （2）**投标文件电子版**：U盘，一份，单独放入一个密封袋中。投标文件电子版应包含PDF、WORD、EXCEL格式（PDF版需逐页加盖公章），确保与上传重汽e采通的投标文件电子版一致。**电子版与上传到e采通的文件不一致的，以上传到e采通的为准。**  （3）**资格审查文件**：第九章内容（只需一份，单独装密封）  （2）**商务标及技术标文件**，分两册装订，分别为：  商务标册：包括（1）至（5）的内容**（一正一副）**  以上文件每册采用胶装方式装订，应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1) 项目编号、项目名称；  2) 唱标单、投标文件电子版、商务标书、资格审查文件；  3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号；  4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分（按实际开标时间填写）之前不准启封”字样。  5）工程唱标单需准备一式二份，并单独密封。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂  **同时，投标人须在投标截止时间前（为避免系统问题，建议至少提前一天）将电子版投标文件上传到重汽e采通平台（网址：[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/%20normalLink)），操作方式详见最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》。若逾期未完成重汽e采通上传标书，系统自动关闭，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。**  **注意：投标人必须在投标前根据《非生产供应商注册操作手册》完成账号注册，使用企业账号gsy+供应商编码，初始密码为scm@2022或@2023登录，进入“招投标中心-非生产类招投标-供应商应标”。**  **除此之外，投标人还应在开标前在重汽e采通平台上传资格审查资料电子版（即招标公告/投标邀请函第3.1条明确的各项资质要求，按顺序排列，每页均加盖公章，根据e采通系统要求分别上传）供校验，完成应标。**  **注：资格审查未通过，不允许进入技术和商务开标、评审。** |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间、具体以实际为主  开标地点：济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂· |
| 5.2 | 开标程序 | 详见投标人须知 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人或5人以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3.1 | 履约担保 | ☑投标保证金转为履约保证金 |
| 10. 需要补充的其他内容 | | |
| 10.1词语定义 | | |
| 10.1.1 | 类似工程 | **类似工程是指：单项合同额不低于100万元的工业厂房类（新建、扩建、改造）施工总承包业绩；** |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：a、企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。**b、经中国裁判文书网查询投标人有单位行贿犯罪记录的（投标人自行查询，并附在投标文件中）。** |
| 10.2 “暗标”评审 | | |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |
| 10.3 投标文件电子版 | | |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 要求，投标文件电子版内容：  投标文件电子版份数：一份；  投标文件电子版形式：U盘。PDF、WORD、EXCEL格式。  投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套每个封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.4 计算机辅助评标 | | |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | 否 |
| 10.5 投标人代表出席开标会 | | |
|  | **按照本须知[第](#开标时间和地点)****[5.](#开标时间和地点)****[1款](#开标时间和地点)的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加现场开标会，同时登录重汽e采通平台。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（或法定代表人授权委托书）原件及本人身份证原件供校验。** | |
| 10.6 中标公示 | | |
|  | / | |
| 10.7 知识产权 | | |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 | |
| 10.8 重新招标的其他情形 | | |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 | |
| 10.9 同义词语 | | |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 | |
| 10.10 解释权 | | |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 | | |
| 10.11 招标人补充的其他内容 | | |
| 1. 预中标单位放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单择优确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 2. 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、周边情况、地质水文、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。施工期间服从、配合招标人厂区生产要求。 3. **现场施工要求**   ☑投标人投报的项目班子成员必须始终在工地现场管理，不得擅自更换、不得兼职其他项目，否则按合同条款执行。施工过程中如发现另行设立执行项目经理的情况，给予警告或违约金处罚，若仍不整改，视为承包人违约，招标人有权终止协议并要求赔偿损失。  ☑现场不提供办公区、生活区，施工方自行考虑。  ☑发包人在施工范围周边指定水电接驳点，由承包人自行敷设至施工区，并自行考虑临时停水、停电的应急预案（费用已在投标报价中综合考虑，不再另计）；施工水电费挂表计量缴纳至厂区能源管理单位。  ☑施工期间应服从厂区安全文明管理规定，车辆人员进出管理规定（物流运输、施工车辆，必须选用重汽品牌）以及一切厂区管理制度，如人员登记、防疫管理、禁止吸烟、特种作业、动火审批用电审批、登高审批及相关安全环保检查等。  ☑中标人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向招标人索赔工期和费用。  ☑中标人自进场施工开始至交接验收前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己的成品及其它施工单位的成品、半成品等，如发生损坏、更改变化，由中标人负责免费进行恢复原状。  ☑施工期间必须采取抑尘降尘措施，与生产区域设置彩条布或封闭围挡进行封闭施工，与生产交叉时应采取保生产措施，服从车间生产需要，积极采取夜间施工、加班加人等赶工措施。不得以此申请延长工期和增加费用。  ☑投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。  ☑现场分区域分段施工、交叉施工是必然的，施工降效等费用综合考虑到措施费用中。  ☑现场施工人员登高、电工、焊工等作业必须持证上岗，并保证证书在有效期内且在专业允许范围内。  **施工期间采取成品保护、防尘遮盖措施并做到每日收工的现场清洁，以及分段、错时施工降效、抢工等相关费用已综合考虑。**  ☑若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的，发包人有权自行委托其他施工单位（第三方）替代施工，而不构成违约，承包人须无条件服从。第三方施工单位施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效且承包人亦认可，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，在承包人的竣工结算中对成本增加部分（双方价差）予以扣减。   1. **商务报价注意内容**   最高投标限价（招标控制价）：人民币 15.5 万元（含增值税9%）。  ☑本次招标无甲供材料设备，所有材料设备均包含在投标单位报价范围之内。   1. **合同付款条件**   付款方式：半年期商业汇票（包含银行承兑汇票和商业承兑汇票）。  本工程无预付款*，*完成竣工结算申报、竣工资料移交且竣工验收合格后付至已完成形象进度产值的80%，且最高付至合同签约价80%；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至工程结算款的80%，结算款的20%作为质量保修金。发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理。   1. **其他**   中标人应严格落实项目所在地的最新农民工工资保证金管理规定，负责按规定及时全额缴纳，同时杜绝层层分包，转包行为，确保工资及时发放到劳务工人本人手中，并负责及时办理工伤保险。否则视为严重违约，除承担违约责任外，对造成的一切后果和责任自行承担。若本项目中标人发生农民工欠薪，产生政府投诉、堵门、阻挠施工等事件的，每发生一起，除妥善及时处理、消除影响外还有承担违约责任，视情节严重情况给予1万-5万元/次考核。  **工程量清单编制及招标控制价编制费以中标人的中标价为依据，按0.05%收取，各报价人无需将本项费用单独列项，但应将其综合考虑到报价中。**   1. **开标进场注意事项**   ☑开标当日，投标单位的授权委托人及所有到场人员（包含但不限于本项目所报项目经理、拟派技术负责人、商务负责人、造价负责人等）必须出具在本单位连续缴纳不低于1年的社保记录和证明，否则不予进入开标现场。  **特别着重提醒：投标时须提交杜绝挂靠、转包承诺函（详见投标函附录-4），函必须经公司法务部门/人员签字及法定代表人签字盖公章。** | | |

### 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

按投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.11 工程分包

详见投标人须知前附表。

1.12 偏离

不允许。

### 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间**2天前**以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

1. 投标函及投标函附录；
2. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
3. 联合体协议书（如有）；
4. 投标保证金；
5. 商务报价（含已标价工程量清单）；
6. 施工组织设计
7. ☑项目管理机构
8. ☑甲限乙购材料（设备）品牌表；
9. 投标人须知前附表规定的其他材料；
10. 资格审查文件。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3未中标的投标人投标保证金将在中标通知书发出后60日内予以无息退还。中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订施工合同后60日内予以无息退还，转为履约保证金待具备退还条件后予以无息退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；
2. 投标人在响应文件中提供虚假材料的；
3. 投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
4. 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的；
5. 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；
6. 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的；
7. 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
8. 投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖单位公章）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份,副本份数详见投标须知前附表，资格审查文件一份（不分正、副本，单独成册）。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本及资格审查文件应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1除资格审查文件单独密封包装外，投标文件商务标（正本+副本）、技术标（正本+副本）分开密封包装，电子文档（内容包含全部投标文件）单独密封包装，唱标单单独密封包装。所有封套的每个封口处均应加盖投标人单位公章。

4.1.2投标文件的封套上应清楚地标记“商务标”或“技术标”或“资格审查文件”或“唱标单”或“电子文档”等字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

**4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。**

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

**本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，通过资格审查后，采用技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式，最终根据商务标的得分以合理最低价确定各投标人排序。**

**开标形式：现场和重汽e采通同时开标（所有澄清及报价均需要在线上操作，请自行准备电脑等设备）。**

5.2 开、评标程序

（1）投标截止时间前准时进入开标现场，登录重汽e采通按最新版《SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）》，并按顺序进行操作，迟到按弃标处理。

（2）宣读开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人的法定代表人或其委托代理人是否到场；

（4）宣布招标人、唱标人等有关单位；

（5）由招标人核验投标单位的相关证件，并宣布核验结果；

（6）由招标人代表或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）对本次开标存在异议的投标单位，请现场提出，否则事后不予受理；

（9）招标人、唱标人、监督人、投标人授权代表应对《开标记录》全部内容进行签字确认；

（10）开标会结束，投标人退场，进入评审阶段。

（11）商务标采用多轮报价，专家组与入围的有效投标人在其开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判，除开标唱标为公开报价方式外，后续多轮澄清报价均为非公开的方式，在重汽e采通进行提报。

**注意：在重汽e采通提供每一轮澄清报价均有时间限制，未能在规定时间内提交澄清函及报价的视为放弃本次投标。**

（13）原则上按照评标合理最低价确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。以上步骤全部结束后，本次招标过程全部结束。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

5.3 评标原则

1. 投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。
2. 因本次招标按照相关管理办法，本次项目等级为D级，原则上不评议技术标。商务标明确供方标准水平、明确重要技术参数、同水平品牌（不得指定）。如因变更、完善技术配置，需更改商务报价。
3. 商务标专家组与技术入围的有效投标人在其**开标报价的基础上开展至少3轮商务谈判**，确定推荐中标人。**原则上按照评标合理最低价选择中标人，但是明显低于成本的除外。**

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

### 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会提供的评标资料择优确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。**中标通知包括但不限于电话、微信、邮件、书面通知等形式，中标人应在收到中标通知后立即对接进场事宜，不得以未收到书面中标通知书为由延误工期。**

7.3 签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3终止招标

出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标：  
（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）因重大变故，采购任务取消的；  
（4）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；  
（5）招标人认为其他应终止招标的情形；  
（6）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

### 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.1潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。

9.5.2投标人对开标有异议，应在开标现场向招标人提出。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 10.中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，招标人有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

### 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章 评标办法

### 一、评分细则

**本次评标采用商务标评标的模式。进入商务标评比资格的投标方，**进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，商务标采取多轮评标模式，最终根据商务标的报价高低确定各投标人排序，原则上按照评标合理最低价确定推荐中标人（不保证最低价格中标），对未中标单位不做任何解释。评分细则如下：

商务标评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 满分 | 得 分 标 准 |
| 1 | 工程总报价 | / | **在开标价的基础上进行至少3轮商务谈判**并实行淘汰制，根据最终有效报价由低到高进行排序，报价最低者排名第一，报价次低者排名第二，以此类推，报价最高者排名最后。最终排名第一的推荐为拟中标人，但是报价明显低于成本的除外。  **拟中标人应按最终澄清报价调整各分项单价，原则上要求同比例下调，不允许采用不平衡报价。如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低，同时降低拟中标总价，结算时按不利于投标人的方式结算。** |

**注：合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价/开标清标修正后的含税总报价）执行，单独澄清的清单项除外。其中承包人开标清标修正后的已标价工程量清单随开标后第一轮报价上传到e采通附件中，并与第一轮报价金额一致。**

### 

### 

### 二、评标办法

1. 评标方法

**1.1评标方法**

**1.2评分及排序**

技术标和商务标同时开标、分阶段评标的模式。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时由招标人自行确定排序。

1.3招标人有权根据项目情况，采取多轮报价模式。

2. 评标程序

**2.1 初步评审**

2.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第九章资格审查文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格要求的，作废标处理。

2.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：**详附件B：废标条件**

2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准修正单价。

（3）唱标单报价与投标报价文件中价格不一致的，评标过程中，评定内容的具体数据以单独递交的唱标单报价为准，签订合同及后期结算时，以价格低的为准，价格根据下浮率同比例下调。

**2.1.4投标人有下列情形之一的视为无效投标：**

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目抱有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致（资格预审的）；

（6）投标人未按投标文件的要求提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（允许联合体投标的）；

（8）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）资格审查未通过的；

（11）未实质性响应招标文件内容的；

（12）投标单位负责人为同一人或存在管理关系的。

（13）投标人被举报、检举，并经招标方查实无误的。

**2.2 详细评审**

2.2.1 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.2 投标人得分=评标委员会按照本章评分细则评审的得分。

2.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

**2.3 投标文件的澄清和补正**

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

**2.4 评标结果**

2.4.1评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列。

附件B：废标条件

B0、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

**B1.4投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。**

B1.5在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7投标人未按第二章 投标人须知前附表第10.5款规定出席开标会的。

B1.8符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的。

B1.9出现影响采购公正的违法违规行为的、投标人报价均超过采购预算的、因重大变故、采购任务取消的等。

## 第四章 合同条款及格式

**（以最终签署合同文本为准）**

**编号：**

**建设工程施工合同**

**项目名称： 济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工项目**

**发 包 人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司**

**承 包 人：本次中标单位**

**发包人（全称）：中国重汽集团济南汽车部件有限公司**

**承包人（全称）：本次中标单位**

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.1工程名称：济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工项目

1.2工程地点： 济南市章丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂中国重汽集团济南汽车部件有限公司底盘零件线

1.3资金来源：企业自筹

1.4工程承包范围：济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工项目-建筑物占地面积：27.22平方米，建筑物建筑面积：27.22平方米，其中地上建筑面积27.22平方米，无地下建筑面积，建筑层数：两层（底层架空），建筑高度：9.20m（室外设计地面至屋脊与檐口的平均高度）。

#### 二、合同工期

2.1计划开工日期： 2025年 月 日。（以开工令为准）

计划竣工日期：2025年 月 日。

工期总日历天数：60天内。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

□其中关键节点工期计划： 无

2.2承包人应在*进场后3日内或工地第一次例会前*内将详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交发包人审核，承包人必须按经发包人确认的进度计划组织施工，并接受发包人的检查、监督。工程实际进度计划不相符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。

2.3因承包人原因造成不能按期开工或中途无故停工的，工期不能顺延，由此引起的赶工等费用由承包人自行承担。

除不可抗力原因外，因任何因素造成的工期延误，总工期均不予顺延，停工费用损失不予计取；承包人不能按合同约定的工期完成任一关键里程碑节点的，各里程碑节点每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的0.5‰计算；各里程碑节点逾期超过90天，每逾期一天按合同最终结算价款1‰的金额向发包人支付违约金，没有最终结算价的，按合同签约暂定价的1‰计算，发包人并有权书面通知单方面解除未完成部分工程的合同。若某个节点未完成，但后续节点按期完成且不影响整体工程如期竣工验收合格的，发包人可以向承包人无息返还之前未完成节点违约金 ，但造成发包人的损失部分不予免除。

**三、质量标准**

3.1工程质量要求：工程质量达到合格等级标准。质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据。

3.2经检查对于出现质量不符合要求的部位或工程质量达不到验收标准，发包人有权发出整改通知单，承包人必须返工，直至达到合同约定的验收标准为止。承包人承担由此增加的费用，工期不予顺延。如承包人收到整改通知单24小时内仍无任何整改措施，发包人有权请第三方整改或自行代为整改，由此发生的费用将从承包人的未付工程款中扣除，同时不免除发包人就该事宜对承包人处以金额*不超过 5000元/次*的罚款，该款项从承包人工程款结算中扣除。

1. **合同价款与支付方式**

**☑固定单价合同**

4.1合同价款：

本工程合同签约暂定价格不含税价为人民币¥ 元（大写： ），增值税税率【9】%，税额 元，含税价 元人民币（大写： ），其中包含取费后的暂列金额 元。如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

合同清单部分的价格结算时按照承包人开标修正后的已标价工程量清单价格乘下浮系数（商务标最后一轮澄清含税总报价/开标清标修正后的含税总报价）执行，单独澄清的清单项除外。

4.2本工程合同价格形式为：固定综合单价

①综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润，并考虑合同明示和暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险因素。该综合单价（甲供材料和暂定价材料价格调整除外）不随政策调整而变化且不随量的调整而变化，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整。清单报价中综合考虑了所有材料报检，各类检测、试验费，不再单独计取。

4.3工程款支付

双方约定的工程款支付的方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

* + - 1. 本合同预付款：无预付款；

每月工程款支付按月形象进度报表，经发包人审核后于次月底前付至月形象进度造价的70% ，最高付至合同金额的70%；完成工程竣工资料移交、竣工结算申报且经内部竣工验收合格后付至已完成形象进度产值的75%，且最高付至合同金额的75%；竣工结算审计完毕经双方签字认可后付款至最终结算金额的95%，结算款的5%作为质量保修金。质量保修金的支付按照本合同附件1《工程质量保修书》中的规定执行。

（3）发包人所有款项的支付均需承包人持当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票、收据、授权委托书、经办人身份证明原件及复印件等其他发包人财务制度要求的资料办理，其中申请结算款时要求开具全额发票。因发票违规给发包人造成的增值税、所得税等损失，由承包人承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

4.4合同价款及调整

4.4.1在施工过程中由于非承包人原因导致工程签证、设计变更引起的工程价款调整的项目，承包人在收到发包人下发的联系单、变更通知单或设计变更后，承包人应在  *3* 天内将索赔资料（变更原因、材料价格、变更金额）书面报发包人审核，索赔事件结束后 *14* 天内形成签章齐全的经济技术资料。

变更合同价款按下列方法进行：

关于变更估价的约定:

（1）如发生与原子项相同的清单项，以合同清单中已有综合单价（下浮后）乘以工程量进行结算。

（2）如发生与原子项相类似的清单项，新增清单项的消耗量按原子项执行（高于定额含量的按定额含量执行、低于定额含量的按原投标含量执行）；新增清单项的人工、机械单价执行原子项单价，合同清单中已有价格的材料执行中标价格，合同清单中没有价格的主要材料按照发包人、监理人确认的价格执行；管理费、利润等组成综合单价的其他因素均不作调整。按以上原则生成新综合单价，以实际工程量据实结算。

（3）非以上（1）、（2）两种情况，按照以下原则据实结算：

①计价依据：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及相应2020版价目表；2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及2021版价目表；

②工程类别：建筑执行III类取费，安装执行工业安装取费，装饰执行Ⅲ类取费，市政执行III类取费；

③人工费建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日；材料费投标文件中已有价格的材料执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料（如电线电缆、管材等），仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差。

④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价最终优惠率（即让利【 】%）；

（4）非以上（1）、（2）、（3）三种情况，由承包人事前提出书面报价，由发包人按照规定程序审批后确定单价，以实际工程量结算。

（5）按上述原则组成的新综合单价，明显偏离市场价时，发包人有权利对其价格进行调整。

（6）招标文件或其他有关文件中所列材料暂定价按照发包人书面确定的价格进行调整。

（7）因变更或其它情况导致实际完成的工程量与预算书或工程量清单中有变化时，综合单价不予调整。

（8）承包人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单计价一经报出即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，业主有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时承包人不得以任何借口提出索赔与调整，中标清单措施费包干使用（措施费已包含高空作业等费用）。无论发生任何变化，措施费均不做调整。

1. 本项目总承包服务费及甲供材料（设备）采保费：☑无。
2. 税金：本工程增值税税率为 %。
3. 计日工单价 元/工日。

**五、材料设备的供应和采购**

5.1本工程的材料、设备由承包人采购。

5.2本工程的主要设备及主要材料品牌按照附件表中选择。投标文件中已按附件选择品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按附件选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料，承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。另外，材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。

未经发包人批准，承包人不得擅自使用替代材料或工程设备，否则视为使用不合格材料，一经发现，无论本工程是否已经竣工或是否验收合格，发包人均有权要求承包人对其进行更换，并按照应该使用的材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，因更换造成的工期延误和费用由承包人承担。在承包人完成更换之前，该部分工程款不予计入进度款或者进行结算。

若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按市场差价据实调整。

根据项目需要，发包人有权自行将部分乙购材料、设备改为甲供，或将部分甲供材料、设备改为甲指乙购，价格调整按合同约定条款执行。发包人无需为上述采购方式的变化向承包人支付其他额外费用或者补偿，且工期不予顺延。

1. **竣工验收及结算**

6.1工程完成后，在组织竣工验收前，承包人应向发包人移交三套完整、合格的竣工资料及全套资料扫描电子版（硬盘存储），承包人提交的竣工资料不符合归档及备案要求的，发包人有权退回，承包人应当按要求重新提交合格的竣工资料，在未完成竣工资料移交前发包人不予组织竣工验收，由此造成工期逾期及其他损失，由承包人承担。

为免异议，若双方因任何阶段的工程款金额、支付等事宜产生纠纷的，承包人仍应向发包人移交竣工资料及其他资料，不得以任何理由延迟或拒绝移交，前述纠纷由双方友好协商或通过本合同约定的争议解决方式解决。

6.2 承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付500-3000元/次作为违约金；承包人结算资料有重复报审的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，承包人应根据发包人要求向发包人支付10000-50000元/次。

6.3 凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖延一个月，承包人应根据发包人要求向发包人支付1000-5000元。

6.4承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，承包人应根据发包人要求向发包人支付3000-10000元/次。

6.5工程项目结算报审金额100万元及以下，综合审减率超出10%的；结算报审金额100万元以上且1000万元及以下，综合审减率超出8%的；结算报审金额1000万元以上，综合审减率超出5%的工程项目，均按超出部分的1%对施工单位进行考核。

6.6分部及分项清单单项审定金额与报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%及以下的，按超出30%部分的0.5%对施工单位进行考核；分项审减率50%以上的，按超出30%部分的1%对施工单位进行考核。

6.7除审计部或委托审计机构要求补充的资料外，施工单位初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分审定金额的10%进行考核。

根据结算审计管理办法计算出的考核金额不超过1000元时，按1000元进行考核；当考核金额大于1000元时，按实际金额进行考核，由施工单位承担。

6.8工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收有关规定，提前7日向发包人提交完整竣工资料、竣工验收报告、工程质量保修书及工程结算资料。发包人认为符合验收条件后组织验收，验收过程中发现的不合格处承包人必须限期整改并达到复验合格标准。

6.9承包人应在竣工验收合格后 7 日内完成以下工作：

对本合同承包范围进行全面的现场清理工作，做到工完场清，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并填写工程移交书，经发包人、工程接收单位签字后，视为工程移交完毕；承包人逾期未向发包人移交完毕，承包人按竣工日期拖延支付违约金，每逾期一天按合同最终结算价款0.5‰的金额向发包人支付违约金。

6.10工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

**七、质量保修**

7.1本合同工程质量保修期：建设工程的保修期自工程竣工验收合格之日起计算，详见本合同附件1《工程质量保修书》。

7.2在保修期内出现 *\*质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

**八、违约责任**

承包人在履行合同过程中，不能满足发包人施工进度和质量、安全文明要求的以及承包人项目经理、主要管理人员不能现场履职的，承包人应向发包人支付5000-10000元/次作为赔偿金；如发生承包人及/或实际施工人存在无相关许可资质、借用或冒用他人的资质、印章等严重情节（具体以发包人认定为准）的，发包人有权终止合同，同时承包人按合同最终结算价的*10*％支付违约金，没有合同最终结算价的，按合同暂定价的*10*％计算，发包人有权保留进一步索赔的权利。

工程量签证现场草签结束后3日内，施工单位汇总统计草签单中的工程量或发生的人工、机械设备台班数量，填写《现场签证单》。签证签批办理最长不超过28日。若超出28日，每超期一天施工单位承担签证单工程量5‰/天/项的折损，直至全部折损完毕。在竣工结算审计时，按正式签证日期与草签单日期的间隔日历天数予以扣除。

**九、争议解决**

9.1本合同有效期内发生纠纷，由双方协商解决。如协商不成，双方同意依法向*建设工程所在地有管辖权的人民法院起*诉解决。

**十、附则**

10.1发包人代表为 联系电话

承包人代表为 身份证号 执业证书号

10.2其他补充说明

1. 现场不提供工人生活区和办公区，自行解决。发包人在施工范围周边指定水电接驳点，由承包人自行敷设至施工区，并自行考虑临时停水、停电的应急预案（费用已在投标报价中综合考虑，不再另计）；施工水电费在结算时按照直接费的0.5%扣除水电费用，施工现场不再挂表计量。
2. 本工程所用施工机械优先使用山东重工旗下产品，进入发包方所有厂区的物流车辆必须为重汽品牌，无条件严格遵守厂区人员车辆进出管理规定，否则造成的倒运费及工期等一切损失均有承包人承担。
3. 承包人应做好疫情防控工作，服从项目属地政府有关部门的管理要求，积极配合做好开工复工手续，施工现场疫情防控工作由施工总承包人统筹管理。防疫各项费用包含自合同签约价中，不另行计取。
4. 工程结算审计，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。在报审额的基础上，审减部分按照结算报审额与结算最终审定额之间差额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付。承包人应支付的审计费未直接支付的，由发包人在工程款中代扣代缴。
5. 施工期间承包人应服从厂区安全文明管理规定，车辆人员进出管理规定（物流运输、施工车辆，必须选用重汽品牌）以及一切厂区管理制度，如人员登记、防疫管理、禁止吸烟、特种作业、动火审批用电审批、登高审批及相关安全环保检查等。
6. 承包人自行负责进场设备材料物资的看护责任，若现场发生的丢失损坏，不得以此向发包人索赔工期和费用。
7. 承包人自进场施工开始至交接验收前负责施工范围内的成品保护工作，包括自身自己的成品及其它施工单位的成品、半成品等，如发生损坏、更改变化，由承包人负责免费进行恢复原状。尤其是施工区域管网工程，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，同时施工前要采取相关技术手段，结合原有管网图纸对施工场地区域的管网进行提前探测，管线探测清楚后，再进行后续施工，施工过程安排人员旁站监督，施工结束及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。因施工造成地下原有管网破坏需要无条件的进行免费维修，同时承担影响生产带来的相关损失。
8. 承包人已到工地踏勘并充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
9. 施工期间必须采取抑尘降尘措施，施工区域采用封闭围挡进行封闭施工，与生产交叉时应采取保生产措施，服从厂区生产及正常办公需要，充分考虑施工机械多次进场，白天停止噪音施工等因素，积极采取夜间施工、加班加人等赶工措施。不得以此申请延长工期和增加费用。
10. 承包人须认可发包人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
11. 现场分区域分段施工、交叉施工、错时是必然的，必须服从厂区生产安排，施工降效等费用综合考虑到措施费用中。
12. 施工要充分满足厂区安全文明施工要求，考虑施工区域内材料多次倒运。
13. 现场施工人员登高、电工、焊工等作业必须持证上岗。
14. 所有施工人员，进出场物料、车辆、机具等统一在发包人指定的出入口进出，进出所有施工车辆须为重汽品牌。进入园区施工及管理人员要求穿着统一马甲，佩戴施工胸牌，做好管理、施工人员信息录入后进场施工。
15. 各施工区域内不得就地住宿，严禁抽烟，发现一人抽烟按5000元/次/人进行经济考核。
16. 承包人应严格落实项目所在地的最新农民工工资保证金管理规定，负责按规定及时全额缴纳，同时杜绝层层分包，转包行为，确保工资及时发放到劳务工人本人手中，并负责及时办理工伤保险。否则视为严重违约，除承担违约责任外，对造成的一切后果和责任自行承担。若本项目承包人发生农民工欠薪，产生政府投诉、堵门、阻挠施工等事件的，每发生一起，除妥善及时处理、消除影响外还应承担违约责任，视情节严重情况给予1万-5万元/次考核。
17. 若承包人施工进度严重滞后且无有效抢工措施，施工进度无明显改善的，经发包人函告后仍未在通知的时间内积极采取有效措施达到现场进度要求的，发包人有权自行委托其他施工单位（第三方）替代施工，而不构成违约，承包人须无条件服从。第三方施工单位施工所发生的费用，由发包人书面认可即视为有效且承包人亦认可，最终由承包人承担，承担方式：承包人直接向第三方支付或由发包人代为支付，在承包人的竣工结算中对成本增加部分（双方价差）予以扣减。
18. 本工程所涉及的材料均已包含抽样检验损失和新制作材料的费用。

**十一、合同生效**

11.1本合同签订地点：\_\_山东省济南市\_\_。

11.2本合同一式*陆*份，均具有同等法律效力，发包人 *肆* 份，承包人*贰* 份。

11.3本合同自双方授权代表签署并加盖公章或者合同专用章之日起生效。合同附件作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在契约锁电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在契约锁平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。  
 若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 发包人： (盖章) | 承包人： (盖章) |
| 法定代表人或其委托代理人：  （签字） | 法定代表人或其委托代理人：  （签字） |
| 日期： | 日期： |

附件1：

**工程质量保修书**

发包人（全称）：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

　　承包人（全称）：本次中标单位

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围以内的全部工程内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下： *无* 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内出现 */* 质量问题经修复完成后，相应保修期重新计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；保修费用从质量保修金内双倍扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，并应承担损害赔偿责任。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之伍（大写）。质量保修金银行利率为 无。

五、质量保修金的返还

☑工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，且经工程使用单位或发包人签署质量保修金支付证明后，无息返还质量保修金的100%。

质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：   承包人(盖章)： 

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

附件2：

**相关方安全协议**

甲方：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

乙方：本次中标单位

乙方在甲方厂区开展 济南汽车部件公司零件线甲、乙醇混合罐迁移改造施工项目（地点： 中国重汽集团济南汽车部件有限公司底盘零件线），根据国家、地方有关安全生产的法律、法规、条例、规章、政策等规范性文件的要求，为明确甲乙双方安全管理职责与权利，预防各类事故的发生，经甲乙双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守。

一、甲乙双方安全管理职责与权利：

**（一）甲方职责与权利**

1.甲方根据协作需求，负责为乙方提供作业场地及必要的风、水、电、气等能源。

2.甲方有权督促乙方遵守国家有关安全的法规、标准和甲方的安全管理规章制度，有权对乙方作业过程中的安全管理工作、安全防范措施的落实进行监督检查，有权向乙方询问有关安全措施的落实情况，调阅有关安全资料，并落实为书面记录。

3.甲方有权对乙方作业过程中出现的事故隐患、违章、冒险行为进行制止和纠正，有权要求乙方立即整改和排除风险。乙方出现重大安全隐患不进行整改的或管理混乱不服从甲方监督和协调的情况，甲方有权停止其作业，并给予警告和经济考核，直至终止本合同及具体业务合同。

4.甲方对乙方不得违章指挥、强令冒险作业，因甲方人员人为原因造成乙方人员发生事故的，由乙方负责处理，甲方予以协助并赔偿乙方的合理损失。

5.甲方对乙方在甲方发生安全事故时，将尽量协助救护、保护事故现场，并有权开展或参加对事故的调查处理。因乙方原因导致的生产安全事故，由乙方承担全部责任。

6.当物资供应类的物品中含有危险化学品以及其他对甲方职业安全健康有影响的产品时，甲方有权要求乙方提供相关产品的中文版化学品安全技术说明书、产品标准、使用说明书、化学性能参数表等文件。

7.对于提供生活物质、食品的乙方，甲方有权要求乙方提供乙方工作人员的健康证明。在甲方服务时，乙方要严格遵守甲方的相关安全管理制度和卫生、健康管理制度。

8、甲方有权要求乙方提供作业人员的工伤保险及意外保险缴纳证明。

9、甲方指定专人（ ）负责乙方业务和安全管理，乙方出现各类问题都应及时与甲方联系人、安全员联系。

**（二）乙方职责与权利**

1.乙方进入甲方生产现场的车辆、人员必须执行甲方的各项安全管理规定，接受甲方安全管理人员的监督和管理。乙方应在进入现场前充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定。

2.乙方在甲方现场作业应指定安全负责人，佩戴安全管理标识负责本方的安全管理工作，乙方安全管理人员要定期开展隐患排查，并将检查及处理情况如实记录存档”。乙方应于本协议签订前，将该负责人姓名及其相关资料送至甲方审核、备案，当负责人发生变动时，乙方应在变动后5个工作日内书面通知甲方并将变动后的人员姓名及相关资料送至甲方备案。

3.在甲方厂区内行驶的各类机动车辆，必须保证车辆的安全性能良好，并挂有公安部门或国家相关管理部门办理的有效牌照并按时审验，特种车辆设有环保码。牌照须按规定位置安装，并保持牢固、清晰、不得损坏，货物必须按规定装载和捆绑固定牢固，严禁超载、超速行驶。

4.乙方应当保证在其派往甲方厂区的人员进入生产区域作业前，将甲方各项安全管理规章制度告知作业人员，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施并对其进行安全培训及保存相关记录备查。乙方进入甲方现场从事特种作业的工作人员，必须持有国家相关部门颁发的特种作业操作证，熟知相关安全制度、作业过程存在的风险及预防控制措施严禁无证作业。

5.乙方进入甲方厂区行驶的各类机动车辆，必须遵守靠右行驶的原则，并遵守相关禁行规定，禁止逆向行驶，禁止行车过程中使用手机。车辆停放时驾驶员不得长时间离开车辆，确需离开应将车辆熄火拉紧手制动器并在停车线内停放，启动钥匙随身携带。

6.各类机动车辆在甲方厂区主干道行驶速度不超过30公里/小时，其他道路不得超过20公里/小时；结冰、积雪、积水的道路和恶劣天气能见度在30m以内时不超过10公里/小时，恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时,应停止行驶；车间内行驶速度不超过5公里/小时；进出车间大门行驶速度不超过3公里/小时。

7.除叉车、装载机、厂内物流农用车、托头、电瓶板车等生产现场所需车辆，其余各类车辆原则上禁止进入厂房内部；确因生产需要车辆进入生产车间现场的，需报甲方需进入加工部的安全管理人员批准，并指定专人指挥、负责车辆的安全。

8.因乙方人员不遵守相关安全法律法规及甲方的规章制度造成安全生产事故的，乙方应负责处理相关事宜，并承担所有责任和损失，甲方予以协助。

9.乙方负责处理其工作人员在甲方现场工作期间发生的工伤事故，并承担全部费用及责任，甲方予以积极配合。

10.乙方人员在甲方现场造成甲方工作人员或第三方人员人身伤害、财产损失或甲方产品、设备等财产损失的，由乙方承担全部费用及责任。

11.乙方人员及车辆在甲方厂区范围内发生安全生产、交通等事故的，在安监部门、公安、司法机关未结案时，所有费用均由乙方先行全额垫付。待安监部门、公安、司法机关处理完毕后，由国家机关认定的责任人承担相关责任。相关责任人赔偿前，由乙方负责先行全额垫付。

12.乙方应当根据《中华人民共和国职业病防治法》的要求，对其所属员工组织进行岗前、岗中、离岗职业健康查体，妥善保存查体报告，杜绝职业禁忌证、职业病人员进入甲方厂区从事相关工作，对进入甲方厂区工作的人员，按照接害因素配备相应的符合国家规范要求的劳动防护用品。乙方出现的职业病、禁忌证人员，由乙方全权负责。

13.乙方所使用的机械设施、各类机器等设备，必须是经过检测且合格可靠的，各类设备设施的合格证、检测证和安全防护装置等必须齐全、完好。严禁使用不安全的设备设施进行作业。

14.乙方负责按照相关要求为作业现场配备所需的安全防护设施、消防设施，负责为乙方作业人员配备合格、可靠的安全防护用品（特殊劳动防护用品需提供采购单位相应资质）。

15.乙方作业完成后，负责清理现场并恢复作业前的正常环境。对于作业过程中产生的废水、废料、废渣、建筑垃圾等（不包含危险废物），由乙方负责按照环保法律法规要求合法处理，因乙方违规处置产生的一切后果由乙方承担。

16、乙方承诺，不将承租的项目部分或全部转包给其他单位，因违规转包而导致的一切后果由乙方自行承担。

17、积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患必须采取应急措施。

18、乙方不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具；禁止私接电源插座，乱拉临时电线，私自拆修开关和更换灯管，灯泡，保险丝等。不在所属住宅房屋、厂房、仓库或车辆内违规贮藏保存易燃易爆危险物品。

19、乙方应遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范，在作业范围内消防灭火器材的配备及日常的维护由乙方负责，应确保消防器材及设施完好有效。

20、乙方作业区域发生火灾事故时能冷静准确向119报警，并能灭火、指引和协助他人逃生。必须立即采取有效措施防止事故扩大，组织人员抢救并保护现场，并立即向甲方报告。

21、乙方在作业过程中发生安全生产事故，事故现场有关人员应当立即向乙方单位及项目负责人报告。乙方单位及项目负责人接到事故报告后，应当立即如实地向甲方单位报告，并启动相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防

止事故扩大。

22、乙方承诺指定专人（ ）负责作业过程中的安全管理，负责与甲方进行安全管理工作的对接，配合甲方统一协调管理。

二、其他相关手续办理

乙方进入甲方厂区进行施工，办理其他相关手续，应遵守以下约定：

1.进厂手续：甲方与乙方的施工合同签订后，乙方单位持相关的资质材料，按照甲方管理制度办理施工手续后 ,方可进行作业。

2.施工需进行临时用电、动火作业、高处作业、进入受限空间时，作业方案经甲方审核同意后，办理完成全部审批手续方能开展作业。作业过程中，应当设置好安全警示，严禁违章指挥、违章作业，严格做好监护和应急救援工作。

3.入厂安全教育：乙方进入甲方厂区前应对其施工人员进行安全教育并提供教育培训的相关资料，到甲方办理《施工许可证》。

4.乙方要保持施工现场的环境卫生，文明施工；当日的废物、边角料当日清除；施工所用的材料、物品应摆放整齐，不得随地乱放；如因工程需要必须占用车间通道，须经项目施工组织部门与车间及有关科室协调同意，由施工单位做好标示护栏，加以警示。

三、违约责任

因乙方人员或车辆违反有关法律、法规、规章、规范性文件、甲方有关管理规定以及本协议约定，造成的一切后果和损失，由乙方承担全部责任并赔偿甲方之损失。

四、争议解决

本协议履行过程中产生的争议，双方协商解决，协商不成的提交甲方所在地法院诉讼解决。

五、附则

1.本协议自双方签署后生效，本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作协议的附件，此协议在双方合作期间有效；本协议生效前甲乙双方未签署《相关方安全协议》但实际已存在供应采购等业务合作关系并进入甲方厂区/园区的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

2.本协议附件与主协议具有相同的法律效力。在本协议有效期内，双方就未尽事宜达成补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.甲方与乙方签订本协议时，已向乙方告知甲方的各项安全管理规定。乙方已充分了解并知悉甲方的各项安全管理规定及内容，并承诺严格遵守。

4.按照《安全生产法》规定，乙方如有不签订本协议和未执行协议擅自在甲方厂区内施工的情况，乙方均属违章作业。

5.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

6.本协议应与具体项目合同同时签订。一式四份，甲乙双方各两份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

附件3：

### 甲限乙购材料（设备）品牌表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主材及设备名称** | **甲限品牌范围** | **乙购选定品牌** |
|  |  |  |  |

**非甲限、乙购主要材料（设备）品牌表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 产地 | 等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |

附件4：

**施工现场管理协议**

发包人： 中国重汽集团济南汽车部件有限公司

承包人： 本次中标单位

为了切实加强施工现场管理，依照双方签订的施工承包合同，本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲、乙双方均须严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保现场安全文明施工。

一、管理要求

1、施工现场周围设置封闭式硬质围挡，并做到坚固、稳定、整洁美观，将施工区域和非施工区域封闭隔离，原则上应设置不少于两个施工出入口。

2、在施工区出入口及重点醒目位置，统一设置工程概况牌、施工公示牌（标明项目名称、施工单位、监理单位、建设单位负责人姓名及电话，施工工期起止日期等）、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面布置图。

3、进场劳务工人及现场管理人员，应配合办理人员出入证，统一着装工作反光马甲，便于区分所属单位。进入施工现场的各类人员须戴好安全帽、系好帽带，否则不得准予进场；非施工人员不得擅自进入施工现场。

4、在施工现场禁烟区设立禁烟标志，禁烟区内严禁吸烟，保证地面无烟头。

5、施工出入口处应设洗车台、沉淀池，不具备设置洗车台的施工现场应根据需要设置高压水枪冲洗车辆，确保驶出车辆冲洗干净，不得污染场区及市政路面。施工途经的厂区道路，按照谁使用谁负责的原则，每日安排及时清扫，常态化保持道路清洁。

6、办公区、生活区、材料堆放场、加工场、仓库区地面、工地内外通道必须作混凝土硬化处理。

7、施工现场应按照施工总平面布置图搭设各项临时设施，定位堆放各种材料、成品、半成品和机械设备并进行标识，并码放整齐、限宽限高、上架入箱、分类挂牌标识，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

8、施工现场重要和危险部位必须设置明显的安全警示标志及围挡设施。施工现场的楼梯、电梯、预留口、通道、深基础、坑井、平台、屋面、楼面等一切容易坠落的临边临口必须设置有效的防护和警示设施。

9、建筑垃圾要及时清理，并设置垃圾池指定地点集中堆放；每日下班以前，施工区域必须进行清洁整理，物料码放整齐，废料及时清运，保证现场环境卫生整洁。

10、施工土方作业时必须采取湿法作业，配备雾炮、洒水车、喷淋等抑尘设施。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，必须采取环保车型，防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工裸土区域必须百分百密目网覆盖，施工完毕后当日及时覆盖恢复到位。

11、项目内必须实行“三级配电三级保护”，即总漏电保护、分配电箱漏电保护和开关箱漏电保护。临时用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程。

12、施工现场应严格建立和执行消防管理制度，设置消防设施，并使其保持完好的备用状态。在容易发生火灾的区域储存、使用易燃、易爆物品时应采取特殊的消防安全措施。现场动火时必须执行动火审批手续和动火监护。

13、施工现场的已有设备设施、地下管线、已完工程等，须采取成品保护措施，施工前提前告知报备，施工过程安排人员旁站监督，施工结束及时与相关方交接见证，严禁野蛮施工。

14、工程竣工后，施工单位应当在一周内拆除围挡及临时设施，恢复场地原状，做到“工完料净、场地清”

二、责任考核

对于违反上述施工现场管理标准的，发包人将视情节严重情况，依据双方承包合同和《基建项目考核管理办法》，给予承包人1000-20000元/项考核。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

附件5

**项目考核管理（细则）协议**

发包人：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

承包人：本次中标单位

双方同意执行以下考核细则，具体如下：

一、施工进度考核

1.1施工单位须向监理、项目指挥部按时提交总进度计划、周计划、专项计划以及各节点的控制计划，提交的计划必须经项目经理签字加盖项目章，否则视为无效提交。对未按要求时间提交的，每拖延一天考核2000-10000元/天。

1.2施工计划编制质量差，屡次整改达不到要求的，处以2000-5000元/次考核。

1.3周计划进度、专项计划进度、各控制点进度的子项任务未按计划完成，且无正当理由延期的，每一项拖延一天，处以2000-10000元/天/项考核。

1.4里程碑节点滞后的，按照合同约定的违约条款，处以不低于合同额的万分之三/天且不低于1万元/天考核。

1.5施工单位为完成进度计划应制定有效的保证措施，包括人、料、机等资源投入，作业时间调整等，对人、料、机投入不能满足施工进度计划要求并对工程进度造成潜在影响的，处以5000-10000元考核。

1.6工程进度滞后，现场项目部安排加班抢工，对施工单位不响应抢工要求的，不组织工人机械加班抢工的，处以20000-50000元/天考核。

1.7对于临时工作任务，经现场项目部以书面工作联系单的形式向施工单位发出工作指令，要求限期完成，施工单位无正当理由未按期完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

1.8在周例会或专题会议上，现场项目部要求限期完成的工作任务，施工单位无正当理由未按时完成的，每拖延一天处以5000-20000元/天/项考核。

1.9施工进度滞后，对组织抢工措施不力，消极应对、采取考核措施仍不见效的施工单位，将采取公司发函、约谈责任单位企业负责人，情节严重的将列入黑名单，取消今后项目招标入围资格。

二、施工安全文明考核

2.1目部或监理单位下达的书面整改文件（包括各类通知单、联系单、会议要求等）未按要求时间整改完毕的，每拖延一天处以5000-20000元/天考核。

2.2对不按时参加现场组织的安全周、月及专项检查的，处以2000-5000元/次考核。

2.3“三宝四口”措施不到位，对不正确使用或不使用安全帽、安全带的，予以500元/人·次考核。对“四口”存在的安全隐患，督促后仍未整改的，予以5000元/处考核，并每拖延一天处以10000元考核。

2.4特种作业未能持证上岗、未办理动火审批手续、消防器材未配备到位、施工人员未佩戴安全帽、安全绳、高空作业防护不到位、施工现场吸烟等违规行为，每发现一处，处以2000-5000元考核。

2.5施工单位应每日工完料净，施工垃圾集中清运，道路遗撒污染、施工垃圾及包装物乱堆乱弃等现象，每发现一处，处以2000-10000元考核。

2.6对抑尘措施不到位，发生扬尘现象的，处以2000-10000元/次考核；对被环保、渣土办部门处罚的，除相关处罚所有费用均由施工单位承担外，建设单位对施工单位予以加倍处罚。

2.7若施工方对现场存在的安全隐患不予整改或迟迟整改不到位，且采取考核措施后仍不见效的，现场项目部将要求停工整改，并书面通报施工单位企业负责人现场处理，对整改效果仍达不到各方满意的，将上报建设行政主管部门。

三、施工质量考核

3.1未按要求执行样品样板开路的或擅自更换材料品牌的，处以5000-50000元/次罚金。

3.2进场材料不合格，进行退场处理并予以警告，重新进场后经检查仍不合格的或材料进场发生两次及以上不合格的，处以5000-20000元/次考核。

3.3未经验收，擅自进入下道工序施工的，处以5000～20000元/次考核。

3.4对于质量问题不按监理工程师通知单要求整改，擅自进行下一步施工的处以5000～10000元/项考核。在接到监理通知后未在通知时间内完成整改的，处以2000～10000元/项考核。

3.5隐蔽工程未经监理单位检查验收擅自隐蔽的，须打开或拆除后重新检查，并处以5000～20000元/次考核。

3.6同一部位、同一施工质量问题，签发第二份整改通知单的，予以加倍处罚，处以20000～50000元/项考核。

3.7对于发生较大、重大质量事故的造成严重影响的，除限期整改、返工并承担损失责任外，另处以10万-20万元/项考核。

四、其他事项

4.1对未按时参加会议、工作执行不力、工作质量不达要求的，视情节严重程度，对责任单位处以1000-5000元/次考核。

4.2现场施工的质量、进度、安全等发生的考核，由监理单位（如有）出具，经总监理工程师签字盖章后报送现场项目部负责人签字盖章后即为生效

4.3监理单位或技改项目部应于每月20日汇总当月累计考核单，并在各单位当月形象进度款中扣除或从合同履约保函（保证金）中扣除。

4.4对已经发生的考核，若经积极采取措施，最终完成进度节点或整改结果满足合同及项目部要求的，可视情况予以减免、取消。

4.5若经采取考核措施后责任单位仍然消极应对、效果不明显，发包人项目部将采取约谈企业负责人、书面发函等措施，情节严重的将列入发包人供方黑名单。

4.6各单位按本规定受处罚后并不免除按法律法规和合同应承担的有关责任。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

附件6：

**廉洁诚信协议**

**甲方：**中国重汽集团济南汽车部件有限公司

**乙方：**本次中标单位

乙方是甲方或甲方全资、控股、参股企业的供应商、服务商或采购商、经销商，甲方作为采购方或销售方（包含甲方及其关联企业，以下统称甲方），为保证双方长期稳定合作和健康发展，保证各合作主体之间公平、公正、公开的良性竞争，共同抵制商业贿赂等一切不正当行为，营造诚实信用的商业氛围，积极维护双方信誉,共同加强廉洁自律建设，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则下，签订本协议。

1.甲乙双方应当共同遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，绝不弄虚作假、以次充好，虚结虚算。

2.乙方声明并承诺甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人（甲方人员为领导干部的，其他特定关系人包含身边工作人员）没有直接或间接投资乙方或持有乙方股权，没有直接或间接投资乙方关联企业或持有乙方关联企业股权。

3.乙方承诺乙方或乙方关联企业股东、实际出资人或持股人、高管、主要业务人员不得与甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人共同成立公司，不得聘请甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人在乙方或乙方关联企业股东或实际出资人或高管或主要业务人员成立的企业中担任高管或为其违规发放薪酬。违规发放薪酬包括不实际工作而获取薪酬或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬。（若乙方为甲方新合作伙伴，如在本协议签订前乙方存在本条规定情形的，需在本协议签订后30日内，将相关情况报甲方所属重汽集团纪委、监察部门备案）。

4.乙方承诺依法开展经营活动，不得有任何形式的商业贿赂行为。乙方一经发现其员工或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人存在任何商业贿赂行为，应立即通知甲方并自行进行查处和整改。若甲方认为上述行为严重影响到甲方的利益，则甲方有权单方解除双方已签订的所有合同协议，并要求乙方赔偿。

5.乙方承诺不以任何理由为甲方人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人提供如下：

a)赠送礼品、礼金、消费卡（券）、购物卡、充值卡、信用卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物和其他贵重物品；

b)报销个人费用或以讲课费、课题费、咨询费等名义支付费用；

c)以洽谈业务、签订合同等为借口宴请或邀请外出旅游、健身、娱乐和进入营业性娱乐场所；

d)购置或提供通讯、交通工具、钱款、住房、车辆等或提供通过民间借贷等金融助其获得大额回报；

e)住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供任何金钱或非金钱方式的资助或帮助；

f)吸收存款、推销金融产品、经营名贵特产类资源等提供帮助谋取利益；

g)其他可能影响甲方人员公平、公正的履行职权或者履行职责的情形。

6.乙方应当通过正常途径开展相关业务，决不为谋取不正当利益诱使甲方人员就采购、服务或销售、经销的物项种类、物项数量、价格条件、付款条件、质量问题处理等方面私下商谈或达成默契；决不以任何方式诱使甲方人员接受或共同编造虚假议价及质量资料、影响交易价格或交易之达成、违背职务、将合同权利义务转让给第三方及其它损害甲方利益的行为。

7.若乙方发现甲方人员或其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人有任何形式的索贿受贿行为，乙方有责任向甲方所属重汽集团纪委、监察部门举报（举报电话：0531-58062233，举报邮箱：jianchabu@sinotruk.com）。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下甲方优先考虑与乙方继续合作并给予更优惠的商务合作条件。

8.若乙方知悉其它与甲方合作的供应商、服务商或采购商、经销商等合作伙伴存在违反本协议规定之行为，乙方应向甲方或甲方所属重汽集团纪委、监察部门检举并提供证据。

9.乙方承诺在双方业务往来期间，不得对甲方人员采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业任职，若出现上述情况，则属于乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。

10.乙方承诺不聘任甲方内退领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作；乙方承诺不聘任甲方离职或退休三年内的领导干部或其他人员在乙方或乙方关联企业工作。

11.若乙方违反本协议约定的任何一项，乙方自愿向甲方支付5万元至50万元人民币或违反协议约定事件发现的上年度采购额的10%作为违约金，给甲方造成损失的，还应承担全部赔偿责任。另外甲方还有权对乙方采取降低供货比例、取消供货资格、单方解除采购合同等措施。情节特别严重或触犯法律法规的，将交由甲方住所地司法机关依法进行处理。

12.关联企业是指：a）本企业的实际控制人，如甲方的实际控制人中国重型汽车集团有限公司或山东重工集团有限公司等；b）本企业实际控制人对外出资，拥有股权超过50%的各级子公司；c）本企业实际控制人直接或间接持股比例虽未超过50%，但为第一大股东，并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排等能够对其实际支配的企业或单位。

本企业股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人以及本企业实际控制人、实际控制人持股超过50%的各级子公司、实际控制人持股未超过50%但能够实际支配的企业或单位的股东、管理人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人，直接持股、间接持股或以其他形式投资的企业或单位，视同本企业的关联企业。

13.本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

14.本协议作为执行甲乙双方采购协议或其他合作合同、协议的附件，自双方签署之日起生效，此协议在甲乙双方业务合作期间有效；本协议生效后将自动替代生效日之前双方已签订的《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定；本协议生效前甲乙双方未签署《供应商廉洁诚信协议》或类同协议约定等但实际已存在供应采购等业务合作关系的，甲乙双方同意有关业务合作适用本协议的所有条款约定。

15.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。若产生争议，双方协商解决，协商不成的在甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

**甲方（盖章） 乙方（盖章））**

**法定代表/授权代表 法定代表/授权代表**

附件7：

**保密协议**

本协议由以下双方于 山东省济南市 共同签署：

甲方：中国重汽集团济南汽车部件有限公司

乙方：本次中标单位

甲乙双方需开展日期： 项目合作。出于该合作目的，甲方已经或将要向乙方提供有关项目的保密信息。经平等协商，双方自愿签订协议如下：

第一条 定义

1、“保密信息”指甲方现在或将来向乙方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。

2、信息提供方：甲方

3、信息接受方：乙方

4、第三方：指本协议双方之外的任何第三方。

5、关联公司：直接或间接控制一方，或者受控于该方，或者与该方共同处于控制之下的任何第三方。

第二条 保密信息的提供

1、本协议所述之保密信息均由协议双方为洽谈合作事项之目的而提供。

2、保密信息的所有权及知识产权归属于甲方或甲方具有合法来源。

3、本协议任何条款均不视为将保密信息的所有权和其他权利转让给乙方。

第三条 保密义务

1、乙方仅能将甲方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2、乙方将采取有效措施使用甲方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，乙方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括乙方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。

3、如果乙方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则乙方应事先从甲方得到书面同意。乙方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，乙方应与该第三方承担连带责任。

4、如乙方得悉甲方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，乙方应立即通知甲方。如果甲方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，乙方尽最大限度予以协助。

5、乙方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。

6、乙方应遵从甲方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照甲方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向甲方汇报。

7、乙方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8、双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

在本协议签订后，甲方仅将保密信息向乙方指定联系人： 进行披露，如乙方联系人发生变更，应立即书面通知甲方并做出新的授权。

第四条 保密义务的例外

1、根据有关法律或有管辖权的法院、仲裁机构、交易所或政府机构的要求而披露保密信息。

2、事先取得甲方书面同意而公开的信息。

披露该等保密信息之前，乙方应当立即通知甲方，并提供有关该等命令的通知，协同甲方采取有效措施防范风险。

第五条 保密信息的返还

根据甲方要求或乙方违约时，乙方应立即在甲方要求的时间内向甲方返还所有保密信息并不得保存副本，包括但不限于储存于计算机磁盘、CD-ROM驱动、CD-ROM、硬盘、软件或任何纸质媒介的材料及其备份。因保密信息载体及保密信息介质的特性导致客观上无法返还甲方的，乙方应当于甲方要求的时间内将载有保密信息的载体或介质销毁，或对其进行处理使其不具有保密信息保存和传递功能，以达到乙方不保存任何保密信息的目的，同时乙方应向甲方出具已经归还或销毁全部材料的书面承诺。

第六条 保密期限

除本协议双方另有约定外，本协议的保密期限自甲方提供保密信息之日起至本协议所述保密信息向公众披露或为公众所知悉之日止。

第七条 违约责任

1、如乙方违反本协议约定，应立即停止使用保密信息。如果乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人的行为与本协议相违背，均视为乙方违反本协议。

2、双方确认，基于保密信息的性质，乙方任何违反本协议的行为将对甲方造成不可弥补的损害，乙方（包括乙方董事、监事 、高级管理人员、员工、股东、关联机构、代理、顾问、参与项目谈判的人员以及其他利益相关人），应当对于因违反本协议而给甲方及甲方关联公司造成的全部损失承担赔偿责任及可期待的商业利益损失。

3、在各种情况下，双方一致认为甲方的损失均应被视为最少不低于 5 万元。

4、如乙方违反第三条第5项的约定提交了申请或取得专利或著作权或其他权利注册，则乙方除应按本协议的约定承担违约责任外，还应根据甲方要求，毫不延迟地将该等申请、注册的权利无偿转让给甲方。该等转让或变更涉及所有费用由乙方承担。

第八条 适用法律及争议的解决

本协议受中国现行有效的法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由双方先行协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院诉讼解决。

第九条 继续有效

如果本协议有任何条款或部分因任何原因被判定为无效或不可执行，本协议其他条款不应受到影响，在法律允许的范围内继续具有完全效力。

第十条 协议生效

1、协议双方同意，本协议于双方签署之日起生效。但是如果本协议签订前存在甲方向乙方提供保密信息的，也适用本协议。

2、协议双方对本协议内容的修改或补充，应采用书面形式订立补充协议，补充协议经双方签署生效，成为本协议的有效组成部份、与本协议具有同等法律效力。

3、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

## 第五章 投标报价要求

## 1 工程量清单部分

**1.1工程量清单说明**

1.1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）(以下简称“计价规范”)、中华人民共和国国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、中华人民共和国国家标准《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、《山东省建筑工程消耗量定额》（SD 01-31-2016）、《山东省安装工程消耗量定额》（SD 02-31-2016）以及招标文件中包括的设计施工图纸及施工现场情况等编制计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

详见招标工程量清单 。

1.1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.1.6本条与下述第2条、第3条和第4条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

**1.2投标报价说明**

**1.2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。**

1. 本招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(3) 2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；

(4)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(5)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(6)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(7)济南市现行有关规定。

(8)其他注意事项：

1）投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款及要求，并受其约束。

2）**在工程建设过程中发生一切安全及质量责任事故均由中标单位承担，并支付所发生的一切费用。**

**1.2.2投标人报价须知**

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（2）工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

（3）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，**未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。**

（4）金额（价格）均应以人民币表示。

（5）各分项工程量清单的编制详见各分项专业的编制说明。

（6）工程质量：合格标准。

**（7）投标人的报价不得改变工程量清单中的“序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量”等内容，且不得有缺漏报价表的情况，否则按评分细则相关约定处理。**

**1.2.3投标报价的一般规定（报价要求包括但不限于）：**

（1）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（2）投标人的投标报价，应是完成本投标须知和合同条款上所列招标工程范围及要求工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（3）各投标人须根据下发的图纸，依据招标文件中提供的技术要求、工程量清单，进行自主市场报价，投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，投标人承担全部责任。

工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围的风险费用等，招标人的特殊要求等而增加的费用（中标的综合单价在合同期内不得调整）。

（4）投标人所报综合单价在合同有效期内，不随*除合同条款约定之外的政策调整而变化，且不随量的调整而变化*，并作为结算的依据，除双方另有约定外结算时不得调整，投标人报价时综合考虑。投标人不得以报价时对现场实际情况了解不充分、报价时设计不完善、按主管部门要求必须进行设计修改或方案变更*、*或其他政策性因素等情况为由，要求招标人调整合同单价。

（5）本工程承包范围内的材料设备，按图纸设计要求和招标文件要求竞报。未做要求的其它材料设备由投标单位竞报,均必须标明相应产地、品牌、规格、型号、质量等级等，未填报质量层次的，现场以国标优等品验收（送检的时间在工期范围内）。*投标单位所报材料设备的品牌、质量等级等作为评分的一部分。*

（6）工程量清单与招标文件一起发至投标人。

（7）投标人可应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（8）其他注意事项：

1）投标人一旦参加投标，就意味着已承认招标文件中所有条款及要求，并受其约束。

2）在工程建设过程中发生一切安全及质量责任事故均由中标单位承担，并支付所发生的一切费用。

（9）投标人在投标报价时应综合考虑以下费用：

1）因招标文件及合同特殊要求而发生的费用；

2）工程量清单没有体现而施工中又必然发生的费用；

3）投标人投标报价时应充分考虑招标文件\第四章 合同主要条款中相关约定；

4）施工过程中政府部门向承包人收取的相应费用和保证金等，以及政府部门要求的工地周边道路扬尘治理、环境卫生、城市美化等费用；

5）考虑合同明示和暗示的所有责任、义务及不可抗力以外的一切风险因素等所发生的所有费用；

6）投标单位应自行考虑临时停水、停电的应急预案，并在投标报价中综合考虑；

**7）不允许投标单位采用不平衡报价，如发现非客观因素不平衡报价，招标人有权对其高报价部分予以调低价格，结算时按不利于投标人的方式结算。**

**1.2.4工程量清单报价格式：（详见最终发出的工程量清单及报价格式）**

**1.2.5工程量清单报价须知：**

1）招标人对本次招标工程量清单准确性负责，工程量清单给各投标人价格竞争提供了统一的平台，投标人应按照守法、诚信、合理原则报价，并且承担报价的风险。本次招标投标人应特别注意：投标单位应依据山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知(鲁建标字〔2019〕10号文)、社会保障费按照鲁政办发〔2017〕57号执行。规费和税金为不可竞争费用，应计入投标报价中（规费取费标准详见最终发出的工程量清单；税金按“一般计税”法），工程价款结算执行财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号文件)规定。

**2）☑本项目无暂估价材料。**

**3）投标人自购工程设备费计入设备费，不计入清单综合单价（材料和设备划分标准执行《建筑工程计价设备材料划分标准》GB/T50531-2009）。**

4）按照2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》规定，**专业工程暂估价仅作为计取总包管理费的基数，不计入投标总报价。**

**5）**暂列金额是用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用**。本项目无暂列金额。**

6）税金：本工程增值税税率为 %。

## 2 清单以外项目

**清单以外项目是指结算时不适用合同专用条款10.4 .1《变更估价》（1）、（2）进行结算的项目。**

**2.1计价依据：**

**①计价依据：2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》、2016版《山东省市政工程消耗量定额》、2016版《山东省园林绿化工程消耗量定额》、2020版《山东省房屋修缮工程消耗量定额》及其补充定额，2021版价目表；**

**②工程类别：建筑执行Ⅲ类取费，安装执行工业安装取费，装饰执行Ⅲ类取费，市政执行Ⅲ类取费；**

**③人工费建筑工程128元/工日，装饰工程138元/工日，安装工程138元/工日，市政工程117元/工日，园林绿化工程117元/工日；《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》（鲁建标字〔2016〕39号）中的人工单价调整为130元/工日；材料费投标文件中已有价格的材料执行中标价格，投标文件中没有价格的主要材料按照监理方、发包人书面确定的价格执行，其中清单已有价格的材料（如电线电缆、管材等），材质不变仅规格型号发生变更的，变更后仅调整不同规格型号的材料市场价差；**

**④承包人按上述原则就清单外工作内容按总造价统一让利 %（自主竞报）。**

2.2补充说明

2.2.1本工程的投标报价应是投标须知所确定工程招标范围内完成全部工作所需的费用。其中包括施工设备、劳务、管理、材料、运输、试验、完工、维护、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，及中标人作为本工程项目的总承包人，配合招标方办理建设手续消防验收、环评验收等相关费用（包括但不限于公证费等）。

2.2.2投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响结算系数的情况，应充分考虑招标项目内容、施工特点以及市场变化、政策性调整、风险等所有因素，结合自身综合实力对项目建设进行竞争，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.2.3计日工 元/工日**（自主竞报）**。

## 3 其他说明

**3.1词语和定义**

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

**3.2暂列金额和暂估价**

3.2.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费、税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格，不需要考虑除规费、税金以外的其他任何费用。

3.2.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。暂估价材料应按工程量清单中提供的暂估价格计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，暂估价设备按工程量清单中提供的暂估价格计入设备费，除此以外投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润计入在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中。

**3.3 其他补充说明**

3.3.1完成招标范围中所需的各项费用应综合考虑在投标总报价及分部分项清单综合单价中，不再单独列项填报、结算。

3.3.2**根据山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知（鲁建标字〔2020〕17号）建设项目工伤保险按省统一发布费率进行计算，一般计税法下为0.105%，简易计税法下为0.1%。承包人应按照相关规定办理工伤保险并缴纳该部分费用。**

**3.3.3项目描述及工作内容相同的清单子项综合单价必须相同，若有不同报价，结算时招标人有权按照较低报价确定该子项的综合单价。**

**3.3.4☑投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单计价一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，招标人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时投标人不得以任何借口提出索赔与调整。中标清单措施费包干使用（措施费已包含高空作业费）。**

3.3.5工程量清单另册提供。投标人报价时按给定的工程量清单格式报价。

3.3.6施工中因承包人私自变更施工组织设计引起的造价变动一律不计入结算，造成所有损失均有承包人自行负责。

3.3.7发包人有权就发包人直接发包的专业工程要求承包人与专业工程承包人签订分包合同，承包人不得有任何异议并应积极配合，否则，发包人有权拒绝支付工程款。

3.3.8发包人应遵守我国现行的关于保护劳动者的法规，其中包括不得雇佣强迫劳动力和童工；确保工作场所健康、安全，进一步提高和改善工作环境；确保劳动者获得有法律效力并受法律保障的相应报酬。如承包人拖欠劳动者（包含为承包人提供劳动的一切书面或非书面雇佣的工人）工资，造成群体性事件或上访的,承包人须立即出面解决，疏散人群，否则发包人有权从工程款中直接扣除发包人因此遭受的损失。拖欠工资经有关部门调查属实的，发包人有权从工程款中扣除直接向劳动者支付，折抵承包人的工程款。

由于承包人或其管理的分包单位拖欠劳动者工资致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付劳动者工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的劳动者工资金额的两倍作为补偿。

因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

3.3.9发包人有权在工程款内扣留10万元群体事件保证金，若发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，经发包人核实后，发包人有权在该笔保证金内扣除相应金额的款项代为支付；若未发生因承包人原因造成的群体上访事件或拖欠工人工资的情形，该保证金无息返还或冲抵工程款。

**3.3.10工程结算需委托社会审计时，由发包人委托造价咨询单位审计或自行审计。在初审审定额的基础上，审减部分按照结算初审审定额与结算最终审定额之间差额的5%计取审计费，由承包人支付；审增部分按实际审增额的5%计取审计费，由承包人支付。承包人应支付的审计费未直接支付的，由发包人在工程款中代扣代缴。**

**竣工结算报审前，接受发包人委托第三方造价咨询单位进行初审，初审费用由承包人承担，以结算初审的报审金额为基数计算，费率为0.005%。**

**3.3.11中标人需严格按照发包人的设计变更、一单一结、月清月结等制度执行。**

**3.3.12本项目不单独计取总承包服务费及甲供材料（设备）采保费。**

**3.3.13主要设备及主要材料品牌按照附表中选择。投标文件中已按附表选择主要设备及主要材料品牌的，按投标文件所报品牌执行；未按此选择的，施工过程中必须按此表选择品牌；附表外其他材料承包人在投标时明确品牌的必须使用投标品牌。材料及设备必须是原厂生产，禁止使用委托第三人生产后贴牌的材料和设备，否则按不合格材料处理，承包人按合同条款承担违约责任。**

**承包人未按照上述约定执行的，一经发现应按照合同约定使用材料及设备总价的2倍向发包人承担违约金，同时应按照监理人发包人要求予以整改，替换成合格的材料和设备，因整改造成工期延误的承包人承担工期延误的违约责任。**

**若因市场货源不足或供货时间原因确需采用其他品牌、厂家同类产品替代的，承包人必须报发包人审核批准，并同时核定替代产品的单价。若替代产品的市场单价高于合同约定（投标）品牌市场单价，不予调整；若低于合同约定（投标）品牌市场单价，按实调整价差。若未经发包人同意而使用其他品牌的，视为使用不合格材料，承包人按合同条款承担违约责任。**

**3.3.14本项目中建设单位有特别要求的建筑材料、设备设施或构配件，需在订货前征得建设单位同意后方可采购。**

**3.3.15本项目中所有使用的主要关键材料等均须经过建设单位和监理单位对样品进行书面审批同意后方可采购进场。**

**3.3.16农民工工资保证金由中标方按相关项目属地政府规定按期自行办理。**

**3.3.17工伤保险由中标方按相关政府标准规定缴纳。**

**3.3.18投标人在投标前应进行现场踏勘，充分了解现场情况，投标报价一经报出，即认为是包含了为完成本项施工内容进行的所有工作，相关的施工费用不再单独计取。**

# 第二卷

## 第六章 图 纸

**图纸以同招标文件一同发出的电子版为准。具体施工范围请对应工程量清单及招标文件要求。**

# 第三卷

## 技术标准和要求

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”，“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。

1. 墙体  
1.1 本工程标高-0.060防潮层以下墙体做法详见结构施工图。  
1.2 墙身防潮层：设置于标高-0.060m处，做法为20厚1：2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂的墙身防潮层（在此标高为钢筋混凝土梁、墙，或下为砌石构造时可不做）。当室内地坪变化处防潮层应重叠300，并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层。如埋土一侧为室外，还应刷1.5厚聚氨酯防水涂料或其它防潮材料。  
1.3 外墙工程：  
1.3.1 外墙墙体：（详见平面图及图例说明）

1）车间外墙：  
●标高4.100以上至顶南北向墙体采用240MM非粘土实心砖墙抗爆墙（实心砖强度≥MU10）；  
●标高4.100以上至顶东西向墙体采用240mm MU10非粘土多孔砖；  
1.3.2 外墙材料构造和技术要求：  
所有墙体用材的干密度、孔隙率、强度等级及对砌筑砂浆的要求详结施说明。  
1）本工程采用非粘土多孔砖（具体结合当地建材使用情况选择），烧结类：页岩、煤矸石等种类多孔砖，强度等级≥MU10，  
砌筑砂浆强度等级不应低于M5，多孔砖的规格尺寸、技术性能等应满足《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011。  
非烧结类：蒸压灰砂、粉煤灰、混凝土等种类多孔砖 ，强度等级≥MU15，砌筑砂浆强度等级不应低于M5(Ms5、Mb5)。非烧  
结类砖的规格尺寸、技术性能应满足《蒸压灰砂砖》GB11945-1999、《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007。符号Ms  
和Mb分别为蒸压普通砖及混凝土普通砖、多孔砖砌体的专用砌筑砂浆符号，设计及施工中应按规范规定的强度等级采用。  
2）砌块类：加气混凝土砌块需用专用砂浆砌筑，构造要求参山东省标准图集《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L13J3-3、《蒸压加气混凝土砌块墙体构造》L22J126，加气混凝土砌块的规格尺寸、技术性能等应满足《蒸压加气混凝土砌块》1）车间外墙：  
●标高4.100以上至顶南北向墙体采用240MM非粘土实心砖墙抗爆墙（实心砖强度≥MU10）；  
●标高4.100以上至顶东西向墙体采用240mm MU10非粘土多孔砖；  
1.3.2 外墙材料构造和技术要求：  
所有墙体用材的干密度、孔隙率、强度等级及对砌筑砂浆的要求详结施说明。  
1）本工程采用非粘土多孔砖（具体结合当地建材使用情况选择），烧结类：页岩、煤矸石等种类多孔砖，强度等级≥MU10，  
砌筑砂浆强度等级不应低于M5，多孔砖的规格尺寸、技术性能等应满足《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544-2011。  
非烧结类：蒸压灰砂、粉煤灰、混凝土等种类多孔砖 ，强度等级≥MU15，砌筑砂浆强度等级不应低于M5(Ms5、Mb5)。非烧  
结类砖的规格尺寸、技术性能应满足《蒸压灰砂砖》GB11945-1999、《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007。符号Ms  
和Mb分别为蒸压普通砖及混凝土普通砖、多孔砖砌体的专用砌筑砂浆符号，设计及施工中应按规范规定的强度等级采用。  
2）砌块类：加气混凝土砌块需用专用砂浆砌筑，构造要求参山东省标准图集《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》L13J3-3、《蒸压加气混凝土砌块墙体构造》L22J126，加气混凝土砌块的规格尺寸、技术性能等应满足《蒸压加气混凝土砌块》

4.4 栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。  
5 金属构件油漆涂料工程（除铝合金、不锈钢、铜制品外）  
5.1 油漆除锈：  
1）本工程除有镀层涂层金属及不锈钢外，其余钢质构件均在除锈后刷防腐涂料，除锈等级不低于国家标准Sa2.5级（机械除锈）或  
St3.0级（手工除锈）。  
2）钢结构表面除锈处理后4小时内应进行涂装，超过时限者，须重新除锈处理。  
5.2 金属构件油漆：  
1）油漆应以无气式喷漆施工，不得以手工涂刷。  
2）漆膜如发现有龟裂、起皱、刷纹、垂流粉化、失光或散雾等现象时应将漆膜刮除或以砂纸研磨后，重新补漆。  
5.3 油漆做法（结构专业图纸另有要求时，以结构图纸要求为准）：  
5.3.1 不外露钢质构件均表面刷环氧富锌底漆二道，漆膜总厚度≥50μm。采用镀锌钢构件时可不涂漆。  
5.3.2 室内外露非承重钢构件油漆做法（由内到外）-RAL9002：  
1）环氧富锌底漆两道，漆膜厚度不小于（60μm)；  
2）环氧云铁中漆两道，漆膜厚度不小于（50μm)；  
3）环氧树脂面漆两道，漆膜厚度不小于（50μm)；  
注：干漆膜总厚度≥160μm，要求防腐年限为10年，并严格按照GB50205-2001的14.2条执行。  
5.3.3 室外外露非承重钢构件油漆做法（由内到外）-RAL7022：  
1）环氧富锌底漆两道，漆膜厚度不小于（70μm)；  
2）环氧云铁中漆两道，漆膜厚度不小于（60μm)；  
3）氟碳面漆两道，漆膜厚度不小于（70μm)；  
注：干漆涂膜总厚度≥200μm，要求防腐年限为15年，并按照《钢结构工程施工质量验收规范》（编号GB50205-2001）第  
14.2条执行。  
5.4 防火涂料：钢结构的钢柱、钢梁、屋顶承重构件等受力钢构件均喷（涂）防火涂料，达到二级耐火等级。具体如下：  
1）钢柱及其支撑耐火极限≥2.5h；  
2）钢梁及其支撑、室外钢梯梁耐火极限≥1.5h；  
3）防火隔墙上的钢柱和钢梁的耐火极限不小于防火墙耐火极限；  
4）室内外钢梯钢平台、室内外钢梯梯段、踏步耐火极限≥1.0小时；  
5）位于防火墙上的钢柱及钢梁，耐火极限应≥3.0h  
6）防火涂料做法（由外到内）-室内构件：  
a.乳胶漆内墙涂料两道。颜色灰白色（RAL9002）；  
b.满刮腻子（腻子与防火涂料配套使用，不能影响防火涂料的技术性能），打磨平整；  
注：当采用薄型或超薄型防火涂料时，以上两道做法可取消。厚型防火涂料上刷面漆时需做相容性防火测试,防火涂料施工技术要求满  
足国家标准图集《民用建筑钢结构防火构造》（编号06SG501）的相关要求。  
c.防火涂料分遍完成，须满足各构件相应耐火极限要求，颜色灰白色（RAL9002）,涂刷厚度按规范或上述耐火极限的要求；  
d.环氧云铁中漆两道，漆膜厚度不小于（60μm)；  
e.环氧富锌底漆两道，漆膜厚度不小于（50μm)；  
f.清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St3.0（结构施工图已注明的除外）；  
g.钢承重构件。  
5.5 内装修所采用的油漆涂料详见装修做法一览表。Z型和C型薄壁镀锌檩条不刷油漆，具体做法详见结构施工图；H型钢檩条刷油漆，具体做法如上所述。  
5.6 预埋铁件、木砖及与墙体接触的木构件均需相应做防锈、防腐处理。可采用烷基氨化合物AAC或季铵铜ACQ类水溶性木材防腐剂防腐，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。  
5.7 建筑油漆和涂料的质量应符合相关国家标准规定。各种油漆涂料均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。  
5.8 钢结构防火涂料及防火包覆说明：  
1）本工程为存罐平台，耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）第3.1.3条储存物品的火灾危险性类别为甲类。  
2）车间的压型钢板墙架柱，不刷防火涂料。   
5.9其他说明：  
1）防火涂料必须经过国家及地方检测机构检测合格，并得到当地消防部门的认可，确保通过消防验收。  
2）钢结构构件刷防火涂料做法为：先将其表面清除干净，并将板面及焊缝打磨光滑后，刷防锈底漆两道，再刷防火涂料。  
3）防火涂料宜选用超薄型，宜选用水性防火涂料；暴露在室外的钢构件采用室外型防火涂料。  
4）钢结构防火涂料的涂层厚度必须根据其耐火极限的检测数据确定，严禁进行厚度换算，应满足构件耐火极限的要求。  
  
九. 其他说明  
1. 总平面布置图见总平面图。  
2. 本工程施工过程中，凡选用标准图集通用详图，不论采用其局部节点或全部详图，均应按照本图纸要求配合施工。施工前详细了解标准图集中的有关说明。  
3. 钢结构施工未注明节点做法处参照国标01J925-1、06J925-2、15J201-1、17J925-1、23J909施工。  
4. 管道井每层用混凝土板做防火分隔，管井门为丙级防火门。  
5. 两种不同基体交接处、暗埋管线开槽处，应先分别清理、补槽后，再增加镀锌钢丝网抹灰处理，钢丝网搭接宽度不应小于300钢丝网采用∅0.6@20x20热镀锌钢丝网。并进行隐蔽验收。  
6. 所有门上的把手等五金件样式规格待后定或甲方自定。  
7. 楼梯间和人流通道处的墙体，应采用钢丝网砂浆面层加强。  
8. 本工程所有预埋件均需作防腐防锈处理，木构件满涂沥青，金属构配件、埋件及套均刷红丹一度，防锈漆两度，室内管道其表面应以油漆颜色加以区分，垫层内管道应在装修前在地面上画出其位置走向。  
9. 本工程设计图纸凡未注明处均按现行国家现行规范执行。经业主、设计、监理三方同意情况下，允许按可靠的当地常用做法施工。  
10. 防火门均根据《建筑设计防火规范》GB50016-2018第6.5.1条的规定做相应的设计。  
11. 本设计不含室外景观绿化、室内二次装修和立面精装修设计。顾客另行委托的室外景观绿化、室内二次装修和立面精装修设计方案应征求本设计人的意见，以确保室内外设计风格的统一性。  
12. 本图纸室内装修设计为参考做法，本工程所有涉及内装修的做法及应用范围均应以甲方指定精装二次设计的设计内容为准，具体做法详装修公司所做装修施工图但不应破坏承重体系及违反防火规范。  
13. 施工中发现问题应及时通知设计人员协商处理，不应明知有误而继续按图施工。由设计人原因引起的变更，由设计人发出《设计变更、修改通知单》。非设计人提出的变更意见，应事先征得设计人同意后出据加盖各方公章的《技术变更核定单》，未经设计人同意而自行修改，设计人将不予认可。  
14. 施工单位应认真参阅设备，电气施工图，协调与土建施工的关系，做好预埋件、预留孔洞等。

# 第四卷

## 第八章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、甲限乙购材料（设备）品牌表

八、项目管理机构

九、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

**（一）投标函**

致：（招标人名称）

根据已收到贵方的招标编号为 的 工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以工程唱标单中的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

如果我方中标，我方保证在 年 月 日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 天内竣工，并确保工程质量合格。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）： 元（¥ 元）。

在签署协议书之前，你方中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投 标 人（盖单位公章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：年月日

**（二）投标函附录-1**

**工程唱标单（格式）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： | | | | | |
| 工程名称： | | | | | |
| **投标总价：**  含税报价：大写：人民币 元（小写：¥ 元），含9%增值税  计日工单价： 元/工日 清单外让利： % | | | | | |
| 投标工期 | 计划总工期： 日历天（以收到招标人中标通知之日起计算）；  计划开工日期：2025年 月 日；  计划竣工日期：2025年 月 日。 | | | | |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 承诺拟派项目班子成员始终在工地现场管理，不擅自更换、不兼职其他工程项目，如确有原因须更换，应事先征得业主同意。  **我方已充分勘察现场，本次报价已充分考虑了招标清单外增加施工内容及现场条件、环境的风险，我方认可并严格执行招标文件约定。** | | | | | |
| 质量标准： | | | | | |
| 本投标人完全认同招标文件的各项条款要求。 | | | | | |
| 投标人现场确认（签字）： | | | | | |

**投标人（盖单位公章）**

**法定代表人：（盖章） 年 月 日**

**注：1、本唱标单除装订在投标文件中外还应一式两份单独密封递交，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。**

**2、招标文件要求竞报费率的，不填按0计。**

**3、在评标过程中，评定内容的具体数据以单独密封并递交的本表内容为准。**

**（二）投标函附录-2**

**投标人拟派现场管理人员配备表**

投标单位（单位公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | | | | | |
| 招 标 人 |  | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 面积/规模 |  | | 投标工期 | | |  |
| 投标价格 |  | | | | | |
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | | 性 别 | 资格证书编号 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |

**（二）投标函附录-3**

**承诺书**

————————（招标人名称）：

针对 项目，我方承诺：

一、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

二、中标后现场管理班子均为我单位正式职工，已连续缴纳社保半年以上，确保到岗不少于 人，每少一人承担 1 万元的赔偿且在施工期间未经发包人允许绝不擅自更换；

三、项目经理现场履职每月不少于25天，每少一天自愿接受考核10000元/天。

四、若我方违背上述承诺，视为工程转包、挂靠行为，除承担合同约定的违约责任外，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司法律人员或法务部门签字盖章

投标单位： （公章）

法人签字：

日期：

### 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号:

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年 月 日

### 

### 三、授权委托书

**法人授权委托书**

致:

本授权书宣告，我单位 （以下简称“投标人”）授权 （姓名）为本单位的合法代理人，授权其在 项目的投标活动中，以本单位的名义，并代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改文件和处理一切与本项目有关的事务，包括合同签订。代理人在本招标及合同签订活动中的一切行为，均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。

有效期：

代理人无权转换委托权。特此委托。

|  |
| --- |
| （**法定代表人**及**委托代理人**身份证正、反面复印件） |

代理人姓名： 性别：

年龄： 职务：

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

### 四、投标保证金

附：1、投标保证金汇款凭证（加盖单位公章）；

2、投标保证金退还信息（格式）；

**投标保证金退还信息**

：

请贵公司将 （项目名称）的投标保证金，退还至我公司以下账户：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

联 行 号：

投标单位（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

**备注：**

1. **以上信息用于退还投标保证金，缺少以上任意一条信息均无法退还投标保证金。**
2. **按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起最长约60天；中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，待本工程按期竣工验收后予以退还，因中标人原因导致工期延误产生的工期违约金直接从投标保证金中扣除。退款方式为无息退款。请各投标单位知悉且视为认同此条款。**

### 五、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

### 施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点及顺序编制本工程的施工组织设计：

（1）施工组织总体方案（对项目特点认知、项目管理机构组建、施工准备、施工总平面布置、施工顺序、施工流水段划分、施工劳务分包、专业分包选择和组织、材料机械组织）；

（2）施工进度计划及保证措施（1、要求根据建设单位提供的关键节点，提供施工总进度横道图或网络图计划，施工内容要切合实际、全面；2、列举分析本工程的工期风险点及应对保证措施）。；

（3）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析。要求提炼出招标项目的关键施工工艺、施工重难点、危险性较大的专项工程等；

（4）质量保证措施。（要求针对性分析本工程容易出现的质量通病、质量控制重点和保证措施）；

（5）安全文明施工措施。（要求对安全生产、文明施工、环境保护及防尘施工措施，制定保证措施和承诺）；

（6）招标文件规定的其他内容。

### 甲限乙购材料（设备）品牌表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主材及设备名称** | **甲限品牌范围** | **乙购选定品牌** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**非甲限、乙购主要材料（设备）品牌表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（设备）名称 | 品牌 | 产地 | 等级 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 项目管理机构

**（一）项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（二）主要人员简历表**

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似工程限于以项目经理身份参与的项目。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 身份证号 |  | | 注册建造师执业资格证书号 | |  |
| 注册建造师执业资格等级 | | | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 | | |  | | |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 | | | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |

注：评分细则加分的项目经理业绩须同时附在本表中。

附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

针对 项目，我方承诺：

一、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

二、中标后现场管理班子均为我单位正式职工，已连续缴纳社保半年以上，确保到岗不少于 人，每少一人承担 1 万元的赔偿且在施工期间未经发包人允许绝不擅自更换；

三、项目经理现场履职每月不少于25天，每少一天自愿接受考核10000元/天。

四、若我方违背上述承诺，视为工程转包、挂靠行为，除承担合同约定的违约责任外，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

公司法律人员或法务部门签字盖章

投标单位： （公章）

法人签字：

日期：

### 其他材料

**（格式自行设定）**

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

## 第九章 资格审查文件

（项目名称）

资格审查文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

1. **投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 | | | |  | |
| 账号 |  |  | 技 工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

1. **近三年财务状况：**

附：投标人提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，对应年度（2021-2023年，若2023年未出报告可往前推一年）企业财务审计报告扫描件盖章附后。并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。

如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。

应提供中文版本的审计报告或财务报表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位资产情况汇总表 | | | |
| 注册资金（万元） |  | | |
| 实收资金（万元） |  | | |
| 年度资产情况 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（\*\*.\*\*%） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

1. **拟派项目部主要管理人员：**

附：拟派项目经理的注册建造师执业资格证及安全生产考核合格B证复印件；

1. **近三年承担的类似工程情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.近三年指2021年9月1日至开标之日（以合同签订时间为准），类似工程：详见投标人须知前附表；

2.评分细则中加分的企业业绩、项目经理业绩须同时附在本表中，本表后附合同协议书的复印件。

1. **无不良行为记录证明材料**

须附“中国裁判文书网”行贿犯罪档案查询结果截图及其他无不良行为记录证明材料。

1. **近三年（2021年9月1日至开标之日）发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件）**

**注：投标人应按照以上内容要求编制资格审查文件，并对资格审查文件的真实性负责，相关复印件应加盖单位公章。评标过程中评标委员若对资格审查文件有异议的，可要求投标人提供相应原件进行复核，未能及时提供原件或若发现有不实之处的，按废标处理。其中第（一）、（二）、（三）、（五）条为必备条件,若无则资格后审不合格,第（四）、（六）项内容若无应注明“无”,若资格审查文件中无第（四）、（六）项内容且未在资格后审文件中注明的,则视为不合格，不参与下一步评审。**

# **第十章**

|  |
| --- |
| **中国重汽集团**  **SRM采购一体化** |
| **系统用户手册** |

**保密声明**

此文档包含了中国重汽集团SRM采购一体化系统的机密信息，其版权为中国重汽集团数据工程中心所有,并保留其所有解释权。在不限制版权许可的权利的情况下，未经中国重汽集团数据工程中心明确书面许可，不得出于任何目的、以任何形式或通过任何手段（电子、机械、复印、录制或其他方式）复制本文档的任何部分或将其存储或引入到检索系统中或进行传播。

系统网址：[https://ecaitong.sinotruk.com:8012/](http://ecaitong.sinotruk.com:8012/)

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022

#### 供应商应标


路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标




点击应标，上传文件之后点击提交。



注意：此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455 ），补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。

但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下





#### 供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标



点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

**请注意，投标报价单位为万元含税**



#### 供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后，都不可编辑

图形用户界面, 文本, 信件

描述已自动生成

#### 供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价并输入澄清函，否则无法报价。

**请注意，报价单位为万元含税**

图形用户界面, 文本

描述已自动生成

#### 供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

#### 供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成



点击查看按钮查看中标通知，点击发送按钮给项目负责人发送回执，发送回执之后回执发送状态变为已发送。

#### 评标纪律

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

供应商投标时会弹窗展示评标纪律，要求供应商勾选我已阅知并保证遵守评标记录之后点击确定按钮进入投标界面。

图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成